## CRONOGRAMA
OBRA: MELHORIA, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO ORNAMENTAL COM LUMINÁRIAS LED
LOCAIS: BR-070, MT-130 E ROTATÓRIA DA BR-070 COM MT-130 |  |  |  |  | PRAZO DE EXCUÇÃO: 60 DIAS
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
CRONOGRAMAFINANCEIRO
Ítem | Especificação | 30dias | 60dias | 90dias | 120dias | 150dias | 180dias | 210dias | 240dias | 270dias | 300dias | 330dias | 360dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 619.568 | 619.568 | 619.568 | 619.568 | 619.568 | 619.568 | 619.568 | 619.568 | 619.568 | 619.568 | 619.568 | 604.728 | 7419.98
| % | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.15%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL
2 | SERVIÇOS EM TERRA | 4967.758 | 3974.206 | 3974.206 | 3311.839 | 3311.839 | 2649.471 | 2649.471 | 1655.919 | 1655.919 | 1655.919 | 1655.919 | 1655.919 | 33118.39
| % | 15% | 12% | 12% | 10% | 10% | 8% | 8% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
3 | CONCRETO/ALVENARIA | 44.551 | 74.252 | 74.252 | 74.252 | 59.401 | 59.401 | 59.401 | 59.401 | 59.401 | 59.401 | 59.401 | 59.401 | 742.52
| % | 6% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
4 | ESTRUTURAS E DUTOS | 3785.256 | 2838.942 | 2523.504 | 2523.504 | 2523.504 | 2523.504 | 2523.504 | 2523.504 | 2523.504 | 2523.504 | 2523.504 | 2208.066 | 31543.8
| % | 12% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7%
5 | ELÉTRICA - DISJUNTORES, QUADROS E CONTATORES | 707.413 | 707.413 | 707.413 | 707.413 | 707.413 | 707.413 | 707.413 | 707.413 | 707.413 | 707.413 | 707.413 | 690.469 | 8472.02
| % | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.15%
6 | ELÉTRICA - FIOS E CABOS | 4586.366 | 4586.366 | 4586.366 | 4586.366 | 4586.366 | 4586.366 | 4586.366 | 4586.366 | 4586.366 | 4586.366 | 4586.366 | 4476.513 | 54926.54
| % | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.15%
7 | ELÉTRICA - POSTES DE ILUMINAÇÃO E LUMINÁRIAS | 20221.346 | 20221.346 | 18383.042 | 18383.042 | 16544.737 | 16544.737 | 12868.129 | 12868.129 | 12868.129 | 12868.129 | 11029.825 | 11029.825 | 183830.42
| % | 11% | 11% | 10% | 10% | 9% | 9% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6%
8 | ELÉTRICA - DIVERSOS | 124.651 | 124.651 | 124.651 | 124.651 | 124.651 | 124.651 | 124.651 | 124.651 | 124.651 | 124.651 | 124.651 | 121.665 | 1492.83
| % | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.15%
MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL
9 | ELÉTRICA - LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS | 79743.468 | 79743.468 | 79743.468 | 79743.468 | 79743.468 | 79743.468 | 79743.468 | 79743.468 | 79743.468 | 79743.468 | 79743.468 | 77833.445 | 955011.6
| % | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.15%
10 | ELÉTRICA - LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS | 57149.485 | 57149.485 | 57149.485 | 57149.485 | 57149.485 | 57149.485 | 57149.485 | 57149.485 | 57149.485 | 57149.485 | 57149.485 | 55780.635 | 684424.98
| % | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 8.15%
| TOTAIS SEM BDI | 171949.862 | 170039.697 | 167885.955 | 167223.588 | 165370.432 | 164708.064 | 161031.456 | 160037.904 | 160037.904 | 160037.904 | 158199.6 | 154460.666 | 1960983.08
490245.77
DESEMBOLSO MENSAL COM BDI |  | 214937.3275 | 212549.6212 | 209857.4437 | 209029.485 | 206713.04 | 205885.08 | 201289.32 | 200047.38 | 200047.38 | 200047.38 | 197749.5 | 193075.8925 | 2451228.8499
DESEMBOLSO ACUMULADO |  | 214937.3275 | 427486.9487 | 637344.3924 | 846373.8774 | 1053086.9174 | 1258971.9974 | 1460261.3174 | 1660308.6974 | 1860356.0774 | 2060403.4574 | 2258152.9574 | 2451228.8499
PERCENTUAL MENSAL ( % ) |  | 8.769% | 8.671% | 8.561% | 8.528% | 8.433% | 8.399% | 8.212% | 8.161% | 8.161% | 8.161% | 8.067% | 7.877%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) |  | 8.769% | 17.44% | 26% | 34.53% | 42.96% | 51.36% | 59.57% | 67.73% | 75.89% | 84.06% | 92.12% | 100%
Wagner Wesley Barbosa da Silva
Engenheiro Eletricista
CREA 9285/VV

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: MELHORIA, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO ORNAMENTAL COM LUMINÁRIAS LED
LOCAIS: BR-070, MT-130, VIADUTO E ROTATÓRIA DA BR-070 COM MT-130
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
Ítem | Comp. | SINAPI/ COMP. | Especificações | Und | Quant | Material | Mão de Obra | Custo Serv. | Total Unit. (R$)
1 | x |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 1 | COTAÇÃO | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 0 | 214.82 | 214.82 | 214.82
1.3 | 3 | COMPOSIÇÃO REF.: 72872 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM | UN | 6 | 112.86 | 145.26 | 258.12 | 1548.72
1.3 | 4 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 223.21 | 49.53 | 272.74 | 1636.44
1.5 | 5 | COMPOSIÇÃO REF.: 73847/001 | ESTADIA DE EQUIPE/EQUIPAMENTOS, CONSIDERANDO COMO RFERÊNCIA O ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 6 | 634.3 | 35.7 | 670 | 4020
|  |  | TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 7419.98 | 9268.297 | 6959.5642 | 9268.29
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL
VIADUTO E ROTATÓRIA DA BR-070 COM A MT-130
2 | x |  | SERVIÇOS EM TERRA
2.1 | 6 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (VALA PARA TUBULAÇÃO E ATERRAMENTO DO TRANSFORMADOR) | M3 | 311 | 0 | 60.56 | 60.56 | 18834.16 | 544.5 | 1056
2.2 | 7 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 311 | 0 | 45.93 | 45.93 | 14284.23
|  |  | SUB TOTAL | [5 empty] | 33118.39
3 | x |  | CONCRETO/ALVENARIA
3.1 | 8 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (PARA TRAVESSIAS E BASES DOS POSTES) | M3 | 1.62 | 204.4 | 153.4 | 357.8 | 579.63 | 6.3 | 10.44 |  | 16.74
3.2 | 9 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 1.62 | 0.28 | 100.27 | 100.55 | 162.89
|  |  | SUB TOTAL | [5 empty] | 742.52
4 | x |  | ESTRUTURAS E DUTOS
4.1 | 10 | COMPOSIÇÃO REF: 91836 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 100 | 3.05 | 3.2 | 6.25 | 625
4.2 | 11 | COMPOSIÇÃO REF: 93008 | ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO, COR PRETA, DN 50 MM (11/2"), PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1700 | 5.72 | 3.98 | 9.7 | 16490
4.3 | 12 | COMPOSIÇÃO REF.: 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 54 | 45.55 | 100.56 | 146.11 | 7889.94
4.4 | 13 | 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 210 | 23.87 | 6.82 | 30.69 | 6444.9
4.5 | 14 | COMPOSIÇÃO REF.: 91896 | CURVA 90 GRAUS, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (11/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 3.84 | 9.29 | 13.13 | 52.52
4.6 | 15 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 2.39 | 7.97 | 10.36 | 41.44
|  |  | SUB TOTAL | [5 empty] | 31543.8
5 | x |  | ELÉTRICA - DISJUNTORES, QUADROS E CONTATORES
5.1 | 16 | COMPOSIÇÃO REF: 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 2A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 56.1 | 1.23 | 57.33 | 229.32
5.3 | 17 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 43.88 | 14.45 | 58.33 | 233.32
5.4 | 18 | COMPOSIÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, NAS DIMENSÕES 500X400X200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 820.18 | 89.05 | 909.23 | 3636.92
5.5 | 19 | COMPOSIÇÃO REF.: 68069 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR CUNHA TRANSVERSAL HASTE/CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 | 41.71 | 14.24 | 55.95 | 1790.4
5.6 | 20 | 72343 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 2 | 104.08 | 139.39 | 243.47 | 486.94
5.7 | 21 | 72344 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 2 | 221.15 | 149.17 | 370.32 | 740.64
5.8 | 22 | COMPOSIÇÃO | FUSÍVEL TIPO NH 30A - TAMANHO 00 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 25 | 3.94 | 28.94 | 347.28
5.9 | 23 | COMPOSIÇÃO | BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH - TAMANHO 00 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 35.04 | 23.67 | 58.71 | 704.52
5.10 | 24 | COMPOSIÇÃO REF: 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W COM BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 63.43 | 12.24 | 75.67 | 302.68
|  |  | SUB TOTAL | [5 empty] | 8472.02
6 | x |  | ELÉTRICA - FIOS E CABOS
6.1 | 25 | COMPOSIÇÃO REF: 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR COLORIDO 0,6/1KV , TIPO PP, 3X2,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1334 | 6.65 | 1.41 | 8.06 | 10752.04 | OK
6.2 | 26 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (cor verde para aterramento) | M | 500 | 2.67 | 1.41 | 4.08 | 2040 | OK
6.3 | 27 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3300 | 3.63 | 1.84 | 5.47 | 18051 | OK
6.4 | 28 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 5.81 | 2.73 | 8.54 | 12810 | OK
6.5 | 29 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1300 | 7.69 | 0.45 | 8.14 | 10582
6.6 | 30 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 11.56 | 2.27 | 13.83 | 691.5
|  |  | SUB TOTAL | [5 empty] | 54926.54
7 | x |  | ELÉTRICA - POSTES DE ILUMINAÇÃO E LUMINÁRIAS
7.1 | 32 | COMPOSIÇÃOREF: 73769/003 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE CONFORME NORMAS NBR 6323, 7399 E 7400 DA ABNT, COM 12,00 METROS DE ALTURA E DOTADO DE DOIS BRAÇOS ORNAMENTAIS OPOSTOS NA CONFORMAÇÃO ESTILIZADA DE UM PEIXE, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, SENDO O BRAÇO SUPERIOR COM ALTÚRA ÚTIL A 10,00M E O INFERIOR A 6,70M DO NÍVEL DO SOLO. - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 29 | 2978.3 | 82.75 | 3061.05 | 88770.45
7.2 | 33 | COMPOSIÇÃO REF: 74231/001 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 150W E EFICIÊNCIA 110LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 16.500LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-66, MODELO MAESTRA DA ILUMATIC, STREET LIGHTING GREENVISION BRP373 DA PHILIPS, LEDVANCE®SKY DA OSRAM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (OBS.: DEVERÃO SER OBSERVADOS OS REQUISITOS MÍNIMOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DAS LUMINÁRIAS, CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO). | UN | 29 | 1757.17 | 50.32 | 1807.49 | 52417.21
7.3 | 34 | COMPOSIÇÃO REF: 74231/001 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 100W E EFICIÊNCIA 110LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 11.000LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-66, MODELO MAESTRA DA ILUMATIC, STREET LIGHTING GREENVISION BRP373 DA PHILIPS, LEDVANCE®SKY DA OSRAM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (OBS.: DEVERÃO SER OBSERVADOS OS REQUISITOS MÍNIMOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DAS LUMINÁRIAS, CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO). | UN | 29 | 1420.12 | 50.32 | 1470.44 | 42642.76
|  |  | SUB TOTAL | [5 empty] | 183830.42
8 | x |  | ELÉTRICA - DIVERSOS
8.1 | 35 | 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 87 | 2.85 | 7.12 | 9.97 | 867.39 | 111
8.2 | 36 | 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 6 | 3.76 | 7.12 | 10.88 | 65.28
8.3 | 37 | 72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 12 | 2.03 | 10.68 | 12.71 | 152.52
8.4 | 38 | 72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 12 | 1.99 | 10.68 | 12.67 | 152.04
8.5 | 39 | COMPOSIÇÃO | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M | 60 | 1.82 | 2.44 | 4.26 | 255.6
|  |  | SUB TOTAL | [5 empty] | 1492.83 | 314126.52 | 10831.949
188475.912
MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL
SUPERPOSTES DA BR-070
9 | x |  | ELÉTRICA - LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
9.1 | 40 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS EM TOPO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DE 15 METROS DE ALTURA COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MUNCK COM CESTO AÉREO. | H | 360 | 102.17 | 52.1 | 154.27 | 55537.2
9.2 | 41 | COMPOSIÇÃO REF.: 83394 | BRAÇO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE COM 4,0m COMPRIMENTO x 48mm x 3,00mm +/- 0,5mm DE ESPESSURA, MODELO ASA DE BORBOLETA, CONFORME PLANTA DO PROJETO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO | UN | 360 | 462.39 | 52.1 | 514.49 | 185216.4
9.3 | 42 | COMPOSIÇÃO REF: 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR COLORIDO 0,6/1KV , TIPO PP, 2X2,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2880 | 5.66 | 1.41 | 7.07 | 20361.6
9.4 | 43 | COMPOSIÇÃO REF: 74231/001 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 210W E EFICIÊNCIA 110LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 23.100LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-66, MODELO MAESTRA DA ILUMATIC, STREET LIGHTING GREENVISION BRP373 DA PHILIPS, LEDVANCE®SKY DA OSRAM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (OBS.: DEVERÃO SER OBSERVADOS OS REQUISITOS MÍNIMOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DAS LUMINÁRIAS, CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO). | UN | 360 | 1877.17 | 50.32 | 1927.49 | 693896.4
|  |  | SUB TOTAL | [5 empty] | 955011.6 | 2652.81
SUPERPOSTES DA MT-130
10 | x |  | ELÉTRICA - LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
10.1 | 40 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS EM TOPO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DE 15 METROS DE ALTURA COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MUNCK COM CESTO AÉREO. | H | 258 | 102.17 | 52.1 | 154.27 | 39801.66
10.2 | 41 | COMPOSIÇÃO REF.: 83394 | BRAÇO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE COM 4,0m COMPRIMENTO x 48mm x 3,00mm +/- 0,5mm DE ESPESSURA, MODELO ASA DE BORBOLETA, CONFORME PLANTA DO PROJETO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO | UN | 258 | 462.39 | 52.1 | 514.49 | 132738.42
10.3 | 42 | COMPOSIÇÃO REF: 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR COLORIDO 0,6/1KV , TIPO PP, 2X2,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2064 | 5.66 | 1.41 | 7.07 | 14592.48
10.4 | 43 | COMPOSIÇÃO REF: 74231/001 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 210W E EFICIÊNCIA 110LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 23.100LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-66, MODELO MAESTRA DA ILUMATIC, STREET LIGHTING GREENVISION BRP373 DA PHILIPS, LEDVANCE®SKY DA OSRAM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (OBS.: DEVERÃO SER OBSERVADOS OS REQUISITOS MÍNIMOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DAS LUMINÁRIAS, CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO). | UN | 258 | 1877.17 | 50.32 | 1927.49 | 497292.42
|  |  | SUB TOTAL | [5 empty] | 684424.98 | 2652.81
| Wagner Wesley Barbosa da Silva |  | TOTAL DAS OBRAS SEM BDI: | [5 empty] | 1960983.08
| Engenheiro Eletricista |  | BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS - ( B.D.I.: 25,00 %) |  |  |  | 25% |  | 490245.77
| CREA 9285/VV |  | TOTAL GERAL DAS OBRAS COM BDI | [5 empty] | 2451228.85 | 2205473.87 | 245754.98
0.89974

## COMPOSIÇÃO
OBRA: MELHORIA, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO ORNAMENTAL COM LUMINÁRIAS LED
LOCAIS: BR-070, MT-130 E ROTATÓRIA DA BR-070 COM MT-130
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS
BASE DE PREÇO SINAPI-MT-05/2017
Ítem | Referência | Cóigos | Especificações | Unidade | Coef | V. Unit | V. Unit | Materiais | M. de Obra | Total
1 | ADMT | COTAÇÃO | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN |  |  |  | 0 | 214.82 | 214.82
| CREA-MT | COTAÇÃO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R$15.000,00 | UN | 1 | 214.82 |  | 0 | 214.82
3 | SERT | COMPOSIÇÃO REF.: 72872 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM | UN |  |  |  | 112.86 | 145.26 | 258.12
| COMPOSICAO | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 1 | 112.86 |  | 112.86 | 112.86
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.92 |  | 0 | 15.92
| COMPOSICAO | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.48 |  | 0 | 16.48
4 | CANT | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 |  |  |  | 223.21 | 49.53 | 272.74
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.91 |  | 0 | 18.91
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.31 |  | 0 | 30.62
| COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.0102 | 239.79 |  | 2.44 | 0
| INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 2.63 |  | 2.63 | 0
| INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 4.32 |  | 17.28 | 0
| INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 200 |  | 200 | 0
| INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.105 | 8.28 |  | 0.86 | 0
5 | SERP | COMPOSIÇÃO REF.: 73847/001 | ESTADIA DE EQUIPE/EQUIPAMENTOS, CONSIDERANDO COMO RFERÊNCIA O ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS |  |  |  | 634.3 | 35.7 | 670
| COMPOSICAO | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 1 | 402.34 |  | 402.34 | 0
| COMPOSICAO | 5824 | CAMINHÃO CARRETA 5 EIXOS, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 12,00 X 1,50M | CHP | 2.1667 | 107.06 |  | 231.96 | 0
| COMPOSICAO | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1667 | 16.48 |  | 0 | 35.7
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL
6 | MOVT | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (VALA PARA TUBULAÇÃO E ATERRAMENTO DO TRANSFORMADOR) | M3 |  |  |  | 0 | 60.56 | 60.56
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 15.31 |  | 0 | 60.56
7 | MOVT | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 |  |  |  | 0 | 45.93 | 45.93 | 41.7
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.31 |  | 0 | 45.93
8 | FUES | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (PARA TRAVESSIAS E BASES DOS POSTES) | M3 |  |  |  | 204.4 | 153.4 | 357.8 | 339.34
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.02 | 15.31 |  | 0 | 153.4
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.85 | 60 |  | 51 | 0
| INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 277.72 | 0.45 |  | 124.97 | 0
| INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.589 | 48.28 |  | 28.43 | 0
9 | INEL | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ |  |  |  | 0.28 | 100.27 | 100.55
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 19.02 |  | 0 | 31.38
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 15.31 |  | 0 | 68.89
| COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.3 | 0.95 |  | 0.28 | 0
10 | INEL | COMPOSIÇÃO REF: 91836 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  |  | 3.05 | 3.2 | 6.25
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 15.92 |  | 0 | 1.43
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 19.7 |  | 0 | 1.77
| INSUMO | 39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO | M | 1 | 3.05 |  | 3.05 | 0 |  | LEROY MERLIN
11 | INEL | COMPOSIÇÃO REF: 93008 | ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO, COR PRETA, DN 50 MM (11/2"), PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  |  | 5.72 | 3.98 | 9.7
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.112 | 15.92 |  | 0 | 1.78
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.112 | 19.7 |  | 0 | 2.2
| INSUMO | 39246 | ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1 | 5.72 |  | 5.72 | 0 |  | LEROY MERLIN
12 | INEL | COMPOSIÇÃO REF.: 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN |  |  |  | 45.55 | 100.56 | 146.11 | 146.11 | 45.55
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 1 | 45.55 |  | 45.55 | 0
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6789 | 19.02 |  | 0 | 31.93
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4832 | 15.31 |  | 0 | 68.63
13 | INHI | 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 23.87 | 6.82 | 30.69
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.194 | 15.74 |  | 0 | 3.05
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.194 | 19.47 |  | 0 | 3.77
| INSUMO | 7697 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M | M | 1.039 | 22.98 |  | 23.87 | 0
14 | INHI | COMPOSIÇÃO REF.: 91896 | CURVA 90 GRAUS, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (11/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  |  | 3.84 | 9.29 | 13.13
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.264 | 15.74 |  | 0 | 4.15
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.264 | 19.47 |  | 0 | 5.14
| INSUMO | 1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 3.84 |  | 3.84 | 0
15 | INHI | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  |  | 2.39 | 7.97 | 10.36
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.227 | 15.74 |  | 0 | 3.57
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.226 | 19.47 |  | 0 | 4.4
| INSUMO | 1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 2.39 |  | 2.39 | 0
16 | INEL | COMPOSIÇÃO REF: 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 2A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  |  | 56.1 | 1.23 | 57.33
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 15.92 |  | 0 | 0.55
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 19.7 |  | 0 | 0.68
| INSUMO | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 3 | 0.48 |  | 1.44 | 0
| COMERCIO | COTAÇÃO | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 2A | UN | 1 | 54.66 |  | 54.66 | 0 |  | LEROY MERLIN
17 | INEL | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN |  |  |  | 43.88 | 14.45 | 58.33
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.406 | 15.92 |  | 0 | 6.46
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.406 | 19.7 |  | 0 | 7.99
| INSUMO | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3 | 0.62 |  | 1.86 | 0
| INSUMO | 34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 1 | 42.02 |  | 42.02 | 0
18 | INEL | COMPOSIÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, NAS DIMENSÕES 500X400X200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  |  | 820.18 | 89.05 | 909.23
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 15.92 |  | 0 | 39.8
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 19.7 |  | 0 | 49.25
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | QUADRO 500-400-200 CEMAR, MORATORI, STECK OU SIMILAR | UN | 1 | 744.09 |  | 744.09 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | TRILHO GALVANIZADO TS35 PARA DISJUNTORES 2 METROS PERFURADO | M | 0.5 | 8.15 |  | 4.07 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | CINTA CIRCULAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 240 | UN | 2 | 8.15 |  | 16.3 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | PARAF LATAO SX RI 3/8 X 1 1/4" | UN | 4 | 8.15 |  | 32.6 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | PORCA LATAO SX 3/8" | UN | 4 | 2.4 |  | 9.6 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | ARRUELA LISA LATAO 3/8" | UN | 4 | 3.08 |  | 12.32 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | ARRUELA PRESSAO ZB 3/8" | UN | 4 | 0.2 |  | 0.8 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | TERMINAL BOX RETO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 1 1/4" | UN | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0
19 | INEL | COMPOSIÇÃO REF.: 68069 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR CUNHA TRANSVERSAL HASTE/CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  |  | 41.71 | 14.24 | 55.95 | 42.16
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.92 |  | 0 | 6.36
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 19.7 |  | 0 | 7.88
| INSUMO/COMERCIO | REF.: 3380- COTAÇÃO | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR CUNHA TRANSVERSAL HASTE/CABO | UN | 1 | 41.71 |  | 41.71 | 0
20 | INEL | 72343 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN |  |  |  | 104.08 | 139.39 | 243.47 | 292.38
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.52 | 15.92 |  | 0 | 56.03
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.53 | 19.7 |  | 0 | 69.54
| COMPOSICAO | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 27.65 |  | 0 | 13.82
| INSUMO | 1625 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1 | 104.08 |  | 104.08 | 0
21 | INEL | 72344 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN |  |  |  | 221.15 | 149.17 | 370.32
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.8 | 15.92 |  | 0 | 60.49
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.8 | 19.7 |  | 0 | 74.86
| COMPOSICAO | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 27.65 |  | 0 | 13.82
| INSUMO | 1620 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1 | 221.15 |  | 221.15 | 0
22 | INEL | COMPOSIÇÃO | FUSÍVEL TIPO NH 30A - TAMANHO 00 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 25 | 3.94 | 28.94
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.7 |  | 0 | 3.94
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | FUSIVEL NH 30 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 1 | 25 |  | 25 | 0
23 | INEL | COMPOSIÇÃO | BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH - TAMANHO 00 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 35.04 | 23.67 | 58.71
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.7 |  | 0 | 9.85
| COMPOSICAO | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 27.65 |  | 0 | 13.82
| INSUMO | 13373 | BASE PARA FUSIVEIS NH-00 DE 6A A 160A | UN | 1 | 32.5 |  | 32.5 | 0 |  | http://www.lojaeletrica.com.br/base-nh-690v-160a-fusivel-t00000-3nh3-030-c-siemens,product,2300203320072,dept,0.aspx
| INSUMO | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2 | 0.62 |  | 1.24 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | PARAFUSO AUTOBROCANTE CABEÇA FLANGEADA 4,2X13MM | UN | 2 | 0.65 |  | 1.3 | 0
24 | INEL | COMPOSIÇÃO REF: 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W COM BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 63.43 | 12.24 | 75.67 | 23.55
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 15.31 |  | 0 | 5.35
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 19.7 |  | 0 | 6.89
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | RELE FOTOELETRICO/ELETRÔNICO 1000W/220V | UN | 1 | 39.9 |  | 39.9 | 0 |  | https://www.lojacasadosreles.com.br/Rele-foto-eletrico-ILUMATIC-RM74-1000W/prod-616467/
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | BASE PARA INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO TIPO BRM1 | UN | 1 | 23.53 |  | 23.53 | 0 |  | https://www.gimawa.com/produto/base-rele-fotoeletrico-009951-ilumatic-brm-1
25 | INEL | COMPOSIÇÃO REF: 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR COLORIDO 0,6/1KV , TIPO PP, 3X2,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  |  | 6.65 | 1.41 | 8.06
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 15.92 |  | 0 | 0.63
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 19.7 |  | 0 | 0.78
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR 0,6/1KV, TIPO PP, 3X2,5 MM | M | 1 | 6.55 |  | 6.55 | 0 |  | http://www.cigame.com.br/cabo-de-cobre-epr-flexivel-1kv-3x2-5/p
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.027 | 3.76 |  | 0.1 | 0
26 | INEL | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (cor verde para aterramento) | M |  |  |  | 2.67 | 1.41 | 4.08
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 15.92 |  | 0 | 0.63
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 19.7 |  | 0 | 0.78
| INSUMO | 1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 1.19 | 2.22 |  | 2.64 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.76 |  | 0.03 | 0
27 | INEL | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 3.63 | 1.84 | 5.47
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 15.92 |  | 0 | 0.82
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 19.7 |  | 0 | 1.02
| INSUMO | 994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1.19 | 3.03 |  | 3.6 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.76 |  | 0.03 | 0
28 | INEL | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 5.81 | 2.73 | 8.54
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 15.92 |  | 0 | 1.22
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 19.7 |  | 0 | 1.51
| INSUMO | 1020 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1.19 | 4.86 |  | 5.78 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.76 |  | 0.03 | 0
29 | INEL | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 7.69 | 0.45 | 8.14
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013 | 15.92 |  | 0 | 0.2
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013 | 19.7 |  | 0 | 0.25
| INSUMO | 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 1.027 | 7.46 |  | 7.66 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.01 | 3.76 |  | 0.03 | 0
30 | INEL | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 11.56 | 2.27 | 13.83
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.064 | 15.92 |  | 0 | 1.01
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.064 | 19.7 |  | 0 | 1.26
| INSUMO | 996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 1.015 | 11.36 |  | 11.53 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.76 |  | 0.03 | 0
31 | INEL | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 15.93 | 2.59 | 18.52
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.073 | 15.92 |  | 0 | 1.16
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.073 | 19.7 |  | 0 | 1.43
| INSUMO | 1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 1.015 | 15.67 |  | 15.9 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.76 |  | 0.03 | 0
32 | INEL | COMPOSIÇÃOREF: 73769/003 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE CONFORME NORMAS NBR 6323, 7399 E 7400 DA ABNT, COM 12,00 METROS DE ALTURA E DOTADO DE DOIS BRAÇOS ORNAMENTAIS OPOSTOS NA CONFORMAÇÃO ESTILIZADA DE UM PEIXE, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, SENDO O BRAÇO SUPERIOR COM ALTÚRA ÚTIL A 10,00M E O INFERIOR A 6,70M DO NÍVEL DO SOLO. - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN |  |  |  | 2978.3 | 82.75 | 3061.05 | METALSINTER | FORTLIGHT | CONIPOST
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.8 | 102.17 |  | 81.73 | 0 |  | 4589.563 | 2535.75 | 3562.6565 | 3562.6565
| COMPOSICAO | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 16.48 |  | 0 | 13.18 |  | 4589.563 | 2535.75 | 3562.6425 | 3562.6518
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 19.7 |  | 0 | 23.64 |  |  |  |  | 0.0046667
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.31 |  | 0 | 45.93
| COMPOSICAO | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 0.09 | 507.99 |  | 45.71 | 0 |  |  | 3174
| COMERCIO | COTAÇÃO | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE CONFORME NORMAS NBR 6323, 7399 E 7400 DA ABNT, COM 12,00 METROS DE ALTURA E DOTADO DE DOIS BRAÇOS ORNAMENTAIS OPOSTOS NA CONFORMAÇÃO ESTILIZADA DE UM PEIXE, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, SENDO O BRAÇO SUPERIOR COM ALTÚRA ÚTIL A 10,00M E O INFERIOR A 6,70M DO NÍVEL DO SOLO. | UN | 1 | 2850.86 |  | 2850.86 | 0 |  | -45.04
33 | INEL | COMPOSIÇÃO REF: 74231/001 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 150W E EFICIÊNCIA 110LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 16.500LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-66, MODELO MAESTRA DA ILUMATIC, STREET LIGHTING GREENVISION BRP373 DA PHILIPS, LEDVANCE®SKY DA OSRAM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (OBS.: DEVERÃO SER OBSERVADOS OS REQUISITOS MÍNIMOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DAS LUMINÁRIAS, CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO). | UN |  |  |  | 1757.17 | 50.32 | 1807.49 | ILUMATIC 100W | OSRAM 90W | PHILIPS
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.7 |  | 0 | 19.7 |  | 1388.97 | 1246.9335 | 1317.9603
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.31 |  | 0 | 15.31 |  |  | 1317.9518 |  | 439.3173
| COMPOSICAO | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPELMENTARES | H | 1 | 15.31 |  | 0 | 15.31 |  | 1894.7
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1 | 102.17 |  | 102.17
| INSUMO | COTAÇÃO | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 150W E EFICIENCIA 110LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 16.500LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-66 | UN | 1 | 1655 |  | 1655 | 0
34 | INEL | COMPOSIÇÃO REF: 74231/001 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 100W E EFICIÊNCIA 110LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 11.000LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-66, MODELO MAESTRA DA ILUMATIC, STREET LIGHTING GREENVISION BRP373 DA PHILIPS, LEDVANCE®SKY DA OSRAM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (OBS.: DEVERÃO SER OBSERVADOS OS REQUISITOS MÍNIMOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DAS LUMINÁRIAS, CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO). | UN |  |  |  | 1420.12 | 50.32 | 1470.44 | ILUMATIC 100W | OSRAM 90W | PHILIPS
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.7 |  | 0 | 19.7 |  | 1388.97 | 1246.9335 | 1317.9603 | 1317.9546
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.31 |  | 0 | 15.31 |  |  | 1317.9518
| COMPOSICAO | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPELMENTARES | H | 1 | 15.31 |  | 0 | 15.31
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1 | 102.17 |  | 102.17 |  |  | 1445
| INSUMO | COTAÇÃO | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 100W E EFICIENCIA 110LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 11.000LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-66 | UN | 1 | 1317.95 |  | 1317.95 | 0
35 | INEL | 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. |  |  |  | 2.85 | 7.12 | 9.97
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.92 |  | 0 | 3.18
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.7 |  | 0 | 3.94
| INSUMO | 1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 1 | 2.85 |  | 2.85 | 0
36 | INEL | 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. |  |  |  | 3.76 | 7.12 | 10.88
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.92 |  | 0 | 3.18
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.7 |  | 0 | 3.94
| INSUMO | 11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | UN | 1 | 3.76 |  | 3.76 | 0
37 | INEL | 72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. |  |  |  | 2.03 | 10.68 | 12.71
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.92 |  | 0 | 4.77
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.7 |  | 0 | 5.91
| INSUMO | 1535 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 2.03 |  | 2.03 | 0
38 | INEL | 72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. |  |  |  | 1.99 | 10.68 | 12.67
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.92 |  | 0 | 4.77
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.7 |  | 0 | 5.91
| INSUMO | 1585 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 1.99 |  | 1.99 | 0
39 | INEL | COMPOSIÇÃO | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M |  |  |  | 1.82 | 2.44 | 4.26
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 19.7 |  | 0 | 1.37
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 15.31 |  | 0 | 1.07 |  | LOJA ELÉTRICA LTDAPRISMIANN | AMERICANAS 3M | SANTIL 3M
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 1 | 1.82 |  | 1.82 | 0 |  | 16.09 | 18.9 | 19.62 | 18.2033
MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL
40 | INEL | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS EM TOPO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DE 15 METROS DE ALTURA COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MUNCK COM CESTO AÉREO. | H |  |  |  | 102.17 | 52.1 | 154.27
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.92 |  | 0 | 15.92
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.7 |  | 0 | 19.7
| COMPOSICAO | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.48 |  | 0 | 16.48
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1 | 102.17 |  | 102.17 | 0
41 | INEL | COMPOSIÇÃO REF.: 83394 | BRAÇO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE COM 4,0m COMPRIMENTO x 48mm x 3,00mm +/- 0,5mm DE ESPESSURA, MODELO ASA DE BORBOLETA, CONFORME PLANTA DO PROJETO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO | UN |  |  |  | 462.39 | 52.1 | 514.49
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.92 |  | 0 | 15.92
| COMPOSICAO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.7 |  | 0 | 19.7
| COMPOSICAO | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.48 |  | 0 | 16.48
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1 | 102.17 |  | 102.17 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | BRAÇO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE COM 4,0m COMPRIMENTO x 48mm x 3,00mm +/- 0,5mm DE ESPESSURA, MODELO ASA DE BORBOLETA. | UN | 1 | 305.35 |  | 305.35 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | CINTA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE NAS DIMENSÕES 160mm PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, COM DOIS PARAFUSOS FRANCÊS 16x70mm E PORCA QUADRADA. | UN | 2 | 18.6 |  | 37.2 | 0
| INSUMO | 436 | PARAFUSO FRANCÊS 70 X 16mm PARA CINTA CIRCULAR COM PORCA QUADRADA | UN | 2 | 3.21 |  | 6.42 | 0 |  |  |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 1000DAN Pç 2 1,894.00 3,788.00
| INSUMO | 437 | SELA PARA CRUZETA EM POSTE CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, NAS DIMENSÕES 110x116mm | UN | 1 | 11.25 |  | 11.25 | 0
2 POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 600DAN Pç 3 1,295.00 3,885.00
42 | INEL | COMPOSIÇÃO REF: 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR COLORIDO 0,6/1KV , TIPO PP, 2X2,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  |  | 5.66 | 1.41 | 7.07 |  |  | 3 POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN Pç 10 808.00 8,080.00
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 15.92 |  | 0 | 0.63 |  |  |  | 4 POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 600DAN Pç 11 960.00 10,560.00
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 19.7 |  | 0 | 0.78
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR 0,6/1KV, TIPO PP, 2X2,5 MM | M | 1 | 5.46 |  | 5.46 | 0 |  | http://www.cigame.com.br/materiais-eletricos/cabos-eletricos
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.054 | 3.76 |  | 0.2 | 0 |  | 546.72 |  | 5 POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 300DAN Pç 1 572.00 572.00
7
43 | INEL | COMPOSIÇÃO REF: 74231/001 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 210W E EFICIÊNCIA 110LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 23.100LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-66, MODELO MAESTRA DA ILUMATIC, STREET LIGHTING GREENVISION BRP373 DA PHILIPS, LEDVANCE®SKY DA OSRAM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (OBS.: DEVERÃO SER OBSERVADOS OS REQUISITOS MÍNIMOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DAS LUMINÁRIAS, CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO). | UN |  |  |  | 1877.17 | 50.32 | 1927.49
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.7 |  | 0 | 19.7
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.31 |  | 0 | 15.31
| COMPOSICAO | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPELMENTARES | H | 1 | 15.31 |  | 0 | 15.31
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1 | 102.17 |  | 102.17
| INSUMO | COTAÇÃO | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 210W E EFICIENCIA 110LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 23.100LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-66 | UN | 1 | 1775 |  | 1775 | 0
Wagner Wesley Barbosa da Silva
Engenheiro Eletricista
CREA 9285/VV

## BDI
OBRA: MELHORIA, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO ORNAMENTAL COM LUMINÁRIAS LED
LOCAIS: BR-070, MT-130 E ROTATÓRIA DA BR-070 COM MT-130
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
COMPOSIÇÃO DO BDI
Variável | Componente | Taxa Mínima(%) |  | Taxa(%) | Taxa Máxima (%)
| Garantia | 0 |  | 0.4 | 0.42
| Risco | 0 |  | 1.5 | 2.05 |  | 0.97
R | GARANTIA/RISCO/SEGURO | 0 |  | 1.9 | 2.47
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0 |  | 0.8 | 1.2 |  | 0.59
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 0.11 |  | 4.6 | 8.03 |  | 4.28
L | LUCRO | 3.83 |  | 6.28 | 9.96 |  | 6.62
| Arrecadação de Tributos | Sim | Não |  | Sim | Não
| PIS | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.57 | 0.65
| COFINS | 1.28 | 3 | 3 | 2.63 | 3
| ISSQN | 2 | 2 | 5 | 5 | 5
I | TRIBUTOS | 3.28 | 5.65 | 8.65 | 8.2 | 8.65 | 7.65
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) |  |  |  | 25%
Acórdão nº 2622/2013-TCU-Plenário e Leis 2.715 de 17 de setembro de 2012 e 12.844, de 19 de julho de 2013.
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos; e,
L = taxa de lucro.
Wagner Wesley Barbosa da Silva
Engenheiro Eletricista
CREA 9285/VV