## CRONOGRAMA
OBRA: Implantação do Sistema de Iluminação Pública do tipo Ornamental e Posto de Transformação
LOCALIZAÇÃO : Avenida José de Alencar-Distrito Industrial
LOCAL : Município de Primavera do Leste-MT.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ítem | Especificação | Total | 30 dias | 60 dias | 90 dias
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25993 | 14296.15 | 6498.25 | 5198.6
| % |  | 55% | 25% | 20%
2.0 | ESTRUTURAS E DUTOS | 7359.85 | 4415.91 | 2943.94
| % |  | 60% | 40%
3.0 | CABOS FIOS E CONECTORES | 48495.45 | 29097.27 | 14548.635 | 4849.545
| % |  | 60% | 30% | 10%
4.0 | POSTES DE ILUMINAÇÃO | 14326.11 | 0 | 11460.888 | 2865.222
| % |  |  | 80% | 20%
5.0 | POSTO DE TRASNFORMAÇÃO | 15159.83 |  | 10611.881 | 4547.949
|  |  |  | 70% | 30%
| TOTAL DA PLANILHA | 111334.24
DESEMBOLSO MENSAL |  |  | 47809.33 | 46063.594 | 17461.316
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | 47809.33 | 93872.924 | 111334.24
PERCENTUAL MENSAL ( % ) |  |  | 42.94% | 41.37% | 15.68%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) |  |  | 42.94% | 84.32% | 100%
Engº Galdino Ricardo da Silva
CREA 5801/D-MS

## PLAN AV_JA
OBRA: Implantação do Sistema de Iluminação Pública do tipo Ornamental e Posto de Transformação
LOCALIZAÇÃO : Avenida José de Alencar-Distrito Industrial
LOCAL : Município de Primavera do Leste-MT.
PLANILHA
Ítem |  | Especificação | Und | Quant | V. Unit. | BDI Unit. | V. Unit | TOTAL
[5 empty] | S/BDI | 25% | C/BDI
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 74209/001 | Placa da Obra | m² | 6 | 318.11 | 79.52 | 397.63 | 2385.78
1.2 | COMPOSIÇÃO A1 | Corte de asfalto para escavação de vala de travessias | h | 3 | 152.52 | 38.13 | 190.65 | 571.95
1.3 | COMPOSIÇÃO A2 | Mobilização e Desmobilização | mês | 3 | 555.06 | 138.76 | 693.82 | 2081.46
1.4 | COMPOSIÇÃO A3 | Transporte de pessoal | mês | 2 | 827.11 | 206.77 | 1033.88 | 2067.76
1.5 | 79478 | Escavação de buracos para caixas de passagens = 30 x( 0,50 x 0,50 x 0,50) | m³ | 3.75 | 36.65 | 9.16 | 45.81 | 171.78
1.6 | 73965/004 | Escavação manual de valas para tubulação =961x(0,30 x 0,50) | m³ | 144.2 | 60.05 | 15.01 | 75.06 | 10823.65
1.7 | 55835 | Reaterro manual de valas | m³ | 144.2 | 43.78 | 10.94 | 54.72 | 7890.62
|  | Sub Total | [5 empty] | 25993
2.0 |  | ESTRUTURAS E DUTOS
2.1 | 83446 | Caixa de passagem premold. 30x30x40cm com tampa de concreto | pç | 30 | 129.82 | 32.45 | 162.27 | 4868.1
2.2 | B1 | Curva Ferro Galvanizado 90º x 11/4 " | pç | 1 | 35.59 | 8.89 | 44.48 | 44.48
2.3 | B2 | Box reto em alumínio para adaptar eletroduto 11/4" | pç | 3 | 24.14 | 6.03 | 30.17 | 90.51
2.4 | B3 | Eletroduto corrugado pesado preto c/ guia de # 3/4" | m | 50 | 2.19 | 0.54 | 2.73 | 136.5
2.5 | B4 | Eletroduto corrugado pesado preto c/ guia de # 1 1/4" | m | 500 | 3.37 | 0.84 | 4.21 | 2105
2.6 | B5 | Luva para eletroduto corrugado pesado preto c/ guia de # 11/4" | pç | 12 | 2.26 | 0.56 | 2.82 | 33.84
2.7 | B6 | Eletroduto de ferro galvanizado de 1 1/4" | m | 6 | 10.86 | 2.71 | 13.57 | 81.42
|  | Sub Total | [5 empty] | 7359.85
3.0 |  | CABOS FIOS E CONECTORES
3.1 | 73860/008 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flex 2,5mm², 750V - (Pirelli, Alcoa, Corfio ou similar) | m | 100 | 2.67 | 0.66 | 3.33 | 333
3.2 | 73860/009 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flex 4mm², 750V - (Pirelli, Alcoa, Corfio ou similar) | m | 704 | 3.87 | 0.96 | 4.83 | 3400.32
3.3 | 83420 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre 10mm², Isolação para 1KV (Pirelli, Alcoa, Corfio ou similar) | m | 792 | 7.34 | 1.83 | 9.17 | 7262.64
3.4 | 83421 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre 16mm², Isolação para 1KV (Pirelli, Alcoa, Corfio ou similar) | m | 792 | 10.15 | 2.53 | 12.68 | 10042.56
3.5 | 83422 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre 25mm², Isolação para 1KV (Pirelli, Alcoa, Corfio ou similar) | m | 792 | 14.56 | 3.64 | 18.2 | 14414.4
3.6 | 83423 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre 35mm², Isolação para 1KV (Pirelli, Alcoa, Corfio ou similar) | m | 400 | 19.7 | 4.92 | 24.62 | 9848
3.7 | 83424 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre 50mm², Isolação para 1KV (Pirelli, Alcoa, Corfio ou similar) | m | 70 | 26.6 | 6.65 | 33.25 | 2327.5
3.8 | 72271 | Fornecimento e instalação de conector Split-Bolt 16mm² | pç | 33 | 8.36 | 2.09 | 10.45 | 344.85
3.9 | 72272 | Fornecimento e instalação de conector Split-Bolt 35mm² | pç | 36 | 8.91 | 2.22 | 11.13 | 400.68
3.10 | 72263 | Terminal de pressão ou tipo sapata em bronze 50mm² | pç | 6 | 16.2 | 4.05 | 20.25 | 121.5
|  | Sub Total | [5 empty] | 48495.45
4.0 |  | POSTES DE ILUMINAÇÃO
4.1 | COMPOSIÇÃO C1 | Poste de concreto circular com 15 metros de altura e resistência nominal a 20cm do topo = 200Kgf (fornecido pela Prefeitura)-sendo necessário apenas o fornecimento da mão de obra conforme composição, como a segue: | pç | 20 | 478.3322 | 119.58 | 597.91 | 11958.2
4.2 | COMPOSIÇÃO C2 | Quadro de comando em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó na cor bege-RLA 7032, com placa de montagem na cor laranja-RLA 2004 com porta fixada em pino metálico nas dobradiças e borracha de vedação injetada nas dimensões 500x400x200mm. (Cemar, Olipê, Legrand ou similar) Completo. | un | 1 | 1894.33 | 473.58 | 2367.91 | 2367.91
|  | Sub Total | [5 empty] | 14326.11
5.0 |  | POSTO DE TRANSFOMAÇÃO
5.1 | COMPOSIÇÃO D1 | Fornecimento e Instalação de Subestação de Elétrica de 30 kVA, classe 13.8kV, para fins de atendimento de uma unidade consumidora em BT, provido de dutos, proteção, postes e isoladores | pç | 1 | 9183.21 | 2295.8 | 11479.01 | 11479.01
5.2 | COMPOSIÇÃO D1 | Serviço de Linha Viva | und | 1 | 2944.66 | 736.16 | 3680.82 | 3680.82
|  | Sub Total | [5 empty] | 15159.83
|  | Valor Total | [5 empty] | 111334.24
Engº Galdino Ricardo da Silva
CREA 5801/D-MS

## COMPOSIÇÃO
OBRA: Implantação do Sistema de Iluminação Pública do tipo Ornamental e Posto de Transformação
LOCALIZAÇÃO : Avenida José de Alencar-Distrito Industrial
LOCAL : Município de Primavera do Leste-MT.
Código | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. |  | MATERIAL |  | SERVIÇOS |  | PREÇO
[5 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total | TOTAL
A | de
A1 | Corte de asfalto para escavação de vala de travessias | h | [6 empty] | 152.52
Composição de Custo Unitária do Item
MERCADO | Máquina de cortar asfalto e concreto com motor a gasolina 10HP, sem o disco (locação) | h | 1 |  |  | 0 | 23.3 | 23.3 | 23.3
MERCADO | Disco diamantado para corte de Asfalto/Concreto (considerando rendimento para 1Km/dia) | h | 1 |  | 112.3 | 112.3 |  | 0 | 112.3
PMO2 | Auxiliar de serviços gerais na operação de máquina de corte de asfalto | h | 1 |  |  |  | 16.92 | 16.92 | 16.92
| Custo Unitário | [7 empty] | 152.52
A2 | Mobilização e Desmobilização de mteriais e equipamentos (2 viagens /mês durante 03 meses) = 6,0 viagens | h | [6 empty] | 555.06
Composição unitária do ítem.
INSUMO 1143 | Caminhao trucado (3 eixos) com carroceria de madeira fixa, capacidade de *10 12* t (locação sem motorista) ida e volta | h | 6 |  | 65.25 | 391.5 |  |  | 391.5
PMO6 | Motorista de caminhão | h | 6 |  |  |  | 27.26 | 163.56 | 163.56
| Custo Unitário | R$ | [6 empty] | 555.06
43 | Trasnporte de pessoal do alojamento até o local da obra em perua fechada. | [7 empty] | 827.11
| Composição unitária do ítem. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MERCADO | Transporte de pessoal do alojamento ao local da obra em perua (Van) fechada . | mês | 1 |  | 800 | 800 |  | 0 | 800
PMO8 | Motorista de veículos leve | h | 1 |  |  |  | 27.11 | 27.11 | 27.11
| Cunto Unitário | R$ | [6 empty] | 827.11
B1 | Curva Ferro Galvanizado 90º x 11/2 " | [7 empty] | 43.2915
Composição Unitária do ítem
INSUMO 1789 | Fornecimento e instalação de Curva de Ferro Galvanizado de 90º x Ø 1 1/2" | Und | 1 |  | 42.35 | 42.35 |  |  | 42.35
PMO 3 | Auxiliar de Eletricista | h | 0.05 |  |  |  | 18.83 | 0.9415 | 0.9415
| Custo Unitário | [7 empty] | 43.2915
B2 | Box reto em alumínio para adaptar eletroduto 11/2" | [7 empty] | 28.7815
comércio | Fornecimento e instalação de Box reto em alumínio para adaptar eletroduto Ø 11/2" | und | 1 |  | 27.84 | 27.84 |  |  | 27.84
PMO 3 | Auxiliar de Eletricista | h | 0.05 |  |  |  | 18.83 | 0.9415 | 0.9415
| Custo Unitário | [7 empty] | 28.7815
B3 | Fornecimento e instalação de Eletroduto corrugado flexíveis de PVC de # 3/4" | [7 empty] | 2.1915
insumo 2689 | Eletroduto corrugado flexíveis de PVC de # 3/4" | m | 1 |  | 1.25 | 1.25 |  |  | 1.25
PMO 3 | Auxiliar de Eletricista | h | 0.05 |  |  |  | 18.83 | 0.9415 | 0.9415
| Custo Unitário | [7 empty] | 2.1915
B4 | Eletroduto corrugado pesado preto c/ guia de # 1 1/2" | [7 empty] | 6.473
comércio | Fornecimento e intalação de Eletroduto corrugado pesado preto c/ guia de # 1 1/2" | m | 1 |  | 4.59 | 4.59 |  |  | 4.59
PMO 3 | Auxiliar de Eletricista | h | 0.1 |  |  |  | 18.83 | 1.883 | 1.883
| Custo Unitário | [7 empty] | 6.473
B5 | Luva para eletroduto corrugado pesado preto c/ guia de # 11/2" | [7 empty] | 6.4415
INSUMO 3939 | Fornecimento e instalação de Luva para eletroduto corrugado pesado preto c/ guia de # 11/2" | und | 1 |  | 5.5 | 5.5 |  |  | 5.5
PMO 3 | Auxiliar de Eletricista | h | 0.05 |  |  |  | 18.83 | 0.9415 | 0.9415
| Custo Unitário | [7 empty] | 6.4415
B6 | Fornecimento e instalação de Eletroduto de ferro galvanizado de # 1 1/2" | [7 empty] | 30.2375
INSUMO 7697 | Eletroduto de ferro galvanizado de # 1 1/2" | m | 1 |  | 25.53 | 25.53 |  |  | 25.53
PMO 3 | Auxiliar de Eletricista | h | 0.25 |  |  |  | 18.83 | 4.7075 | 4.7075
| Custo Unitário | [7 empty] | 30.2375
B5 | Fornecimento e instalação de Luva de ferro galvanizado rosca 11/2" | [7 empty] | 12.9515
INSUMO 3939 | Luva de ferro galvanizado rosca 11/2" | und | 1 |  | 12.01 | 12.01 |  |  | 12.01
PMO 3 | Auxiliar de Eletricista | h | 0.05 |  |  |  | 18.83 | 0.9415 | 0.9415
| Custo Unitário | [7 empty] | 12.9515
C1 | Poste de concreto circular com 15 metros de altura e resistência nominal a 20cm do topo = 200Kgf (fornecido pela Prefeitura)-sendo necessário apenas o fornecimento da mão de obra conforme composição, como a segue: | un | 1 | [5 empty] | 478.3322
Composição de Custo Unitária do Item
MERCADO | Poste de concreto circular com 15 metros de altura e resistência nominal a 20cm do topo = 200Kgf (fornecido pela Prefeitura) | un | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
SINAPI 79478 | Escavação manual de valas/cava em terra, ate 2,0m (m³/poste) | m³ | 0.5 |  |  |  | 35.47 | 17.735 | 17.735
SINAPI 74115/001 | Execução de lastro em concreto (1:2, 5:6), preparo manual | m³ | 0.5 |  | 367.05 | 183.525 |  |  | 183.525
SINAPI 74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 0.5 |  |  |  | 79.5 | 39.75 | 39.75 | 0.5
SINAPI 73480 | Serviço de munck na instalação dos postes (chp/poste) | h | 1 |  | 115.94 | 115.94 |  | 0 | 115.94
PMO7 | Operador munk | h | 1 |  |  |  | 29.35 | 29.35 | 29.35
PMO3 | Serviço Auxiliar eletricista (instalação poste) | h | 1 |  |  | 0 | 18.83 | 18.83 | 18.83
PMO4 | Serviço de eletricista (instalação poste) | h | 1 |  |  | 0 | 23.28 | 23.28 | 23.28
MERCADO | Luminária pública fechada de duas pétalas com alojamento para equipamentos Base E40 (fornecido pela Prefeitura) | un | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
PMO3 | Serviço Auxiliar eletricista (instalação 1 luminária) | h | 0.5 |  |  | 0 | 18.83 | 9.415 | 9.415
PMO4 | Serviço de eletricista (instalação 1 luminária) | h | 0.5 |  |  | 0 | 23.38 | 11.69 | 11.69
MERCADO | Lâmpada de Vapor Metálico 400W (fornecido pela Prefeitura) | un | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMO4 | Serviço de eletricista (instalação 1 reatores) | h | 0.1 |  |  | 0 | 23.38 | 2.338 | 2.338
MERCADO | Reator com ignitor incorporado e FP Corrido 400W (fornecido pela Prefeitura) | un | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMO3 | Serviço Auxiliar eletricista (instalação 1 reatores) | h | 0.5 |  |  | 0 | 18.83 | 9.415 | 9.415
PMO4 | Serviço de eletricista (instalação 1 reatores) | h | 0.5 |  |  | 0 | 23.38 | 11.69 | 11.69
MERCADO | Fita isolante auto-fusão BT Ref. 3M ou similar. | m | 3 |  | 1.11 | 3.33 |  | 0 | 3.33
PMO3 | Serviço Auxiliar eletricista (na isolação dos conectores e terminais) | h | 0.01 |  |  | 0 | 18.83 | 0.1883 | 0.1883
PMO4 | Serviço de eletricista (na isolação dos conectores e terminais) | h | 0.01 |  |  |  | 23.38 | 0.2338 | 0.2338
SINAP 20111 | Fita isolante adesiva anti-chama, uso até 750 V, em rolo de 19mm X 20m. | m | 3 |  | 0.4 | 1.2 |  | 0 | 1.2
PMO3 | Serviço Auxiliar eletricista(na isolação dos conectores e terminais) | h | 0.01 |  |  | 0 | 18.83 | 0.1883 | 0.1883
PMO4 | Serviço de eletricista (na isolação dos conectores e terminais) | h | 0.01 |  |  |  | 23.38 | 0.2338 | 0.2338
| Custo Unitário | R$ |  |  |  | 303.995 |  | 174.3372 | 478.3322
C2 | Quadro de comandos para acionamento dos circuitos | un | 1 | [5 empty] | 1894.3251
Composição de Custo Unitária do Item
MERCADO | Caixa para Quadro de Comando com chapa interna na cor laranja para instalação de equipamentos nas dimensões de 500x400x200mm, pintura em epox eletrostatica | un | 1 |  | 285 | 285 |  | 0 | 285
PMO3 | Serviço Auxiliar eletricista (instalação do quadro no poste) | h | 1 |  |  | 0 | 18.83 | 18.83 | 18.83
PMO4 | Serviço de eletricista (instalação quadro no poste) | h | 1 |  |  | 0 | 23.38 | 23.38 | 23.38
MERCADO | Suporte para fixação do quadro em poste de concreto | un | 2 |  | 15.3 | 30.6 |  |  | 30.6
PMO3 | Serviço Auxiliar eletricista (instalação do suporte no quadro) | h | 0.1 |  |  | 0 | 18.83 | 1.883 | 1.883
PMO4 | Serviço de eletricista (instalação do suporte no quadro) | h | 0.1 |  |  | 0 | 23.38 | 2.338 | 2.338
SINAPI 83399 | Relé fotoelétrico com base (tomada) de fixação 220V/5A - 1000W | un | 1 |  | 29.87 | 29.87 |  | 0 | 29.87
MERCADO | Disjuntor monopolar tipo C 2A | un | 1 |  | 22.26 | 22.26 |  |  | 22.26
PMO3 | Serviço Auxiliar eletricista (instalação disjuntor) | h | 0.08 |  |  | 0 | 18.83 | 1.5064 | 1.5064
PMO4 | Serviço de eletricista (instalação disjuntor) | h | 0.08 |  |  | 0 | 23.38 | 1.8704 | 1.8704
74130/005 | Disjuntor tripolar tipo C 80A | un | 1 |  | 83.73 | 83.73 |  |  | 83.73
PMO3 | Serviço Auxiliar eletricista (instalação disjuntor) | h | 0.08 |  |  | 0 | 18.83 | 1.5064 | 1.5064
PMO4 | Serviço de eletricista (instalação disjuntor) | h | 0.08 |  |  | 0 | 23.38 | 1.8704 | 1.8704
SINAPI 72345 | Contator tripolar de potência de I nominal 94A | un | 1 |  | 1094.79 | 1094.79 |  |  | 1094.79
SINAPI 72260 | Terminal ou conector de pressão para cabo 50mm² | un | 6 |  | 11.31 | 67.86 |  | 0 | 67.86
MERCADO | Base para fusível NH-00, 6 a 160A | un | 3 |  | 38.79 | 116.37 |  | 0 | 116.37
PMO3 | Serviço Auxiliar eletricista (instalação da base) | h | 0.25 |  |  | 0 | 18.83 | 4.7075 | 4.7075
PMO4 | Serviço de eletricista (instalação da base) | h | 0.25 |  |  | 0 | 23.38 | 5.845 | 5.845
MERCADO | Fusível retardado tipo NH - 63A | un | 3 |  | 32.59 | 97.77 |  |  | 97.77
PMO4 | Serviço de eletricista (instalação da base) | h | 0.1 |  |  | 0 | 23.38 | 2.338 | 2.338
| Custo Unitário | R$ |  |  |  | 1828.25 |  | 66.0751 | 1894.3251
D1 | Fornecimento e Instalação de Substação de 30kVA, classe 13.8kV, para fins de atendimento da uma unidade consumidora em BT da Iluminação Pública. | [7 empty] | 9183.208
Composição de Custo Unitária do Item (instalação)
INSUMO 5055 | Poste de concreto Circular de 11/300Kgf (NBR 8451) | un | 1 |  | 758.71 | 758.71 |  | 0 | 758.71
SINAPI 6045 | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 0.2 |  | 348.45 | 69.69 |  | 0 | 69.69
SINAPI 73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO RISTA | h | 1.5 | 1.5 | 43.81 | 65.715 |  | 0 | 65.715
SINAPI 74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | h | 1.5 | 1.5 | 34.04 | 51.06 |  | 0 | 51.06
PMO7 | Motorista operador de munck na retirada do transformador | h | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 29.35 | 44.025 | 44.025
SINAPI 74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 0.2 |  |  | 0 | 82.18 | 16.436 | 16.436
PMO4 | Ajudante de Pedreiro | h | 6 | 6 |  | 0 | 16.94 | 101.64 | 101.64
INSUMO 34519 | Cruzeta de concreto leve, comp. 2000mm seção 90x90mm | un | 2 |  | 73.36 | 146.72 |  | 0 | 146.72
PMO4 | Serviço de eletricista | h | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.28 | 23.28 | 23.28
MERCADO | Cinta para poste circular nº 200 | un | 4 |  | 19.2 | 76.8 |  | 0 | 76.8
PMO4 | Serviço de eletricista | h | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 23.28 | 18.624 | 18.624
MERCADO | PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 125MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM A FOGO | un | 2 |  | 19.2 | 38.4 |  | 0 | 38.4
PMO4 | Serviço de eletricista | h | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 23.28 | 9.312 | 9.312
INsUMO 430 | PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 125MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO | un | 4 |  | 2.45 | 9.8 |  | 0 | 9.8
PMO4 | Serviço de eletricista | h | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 23.28 | 13.968 | 13.968
INSUMO 379 | ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM | un | 6 |  | 1.1 | 6.6 |  | 0 | 6.6
PMO4 | Serviço de eletricista | h | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 23.28 | 6.984 | 6.984
MERCADO | Mão Francesa normal de 710mm | un | 4 |  | 6.24 | 24.96 |  | 0 | 24.96
PMO4 | Serviço de eletricista | h | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 23.28 | 17.46 | 17.46
MERCADO | Isolador de pino tipo Pilar para 15kV, com pino rosca M16 | un | 4 |  | 50.78 | 203.12 |  | 0 | 203.12
PMO4 | Serviço de eletricista | h | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 23.28 | 18.624 | 18.624
MERCADO | Laço pré-formada de topo em isolador do tipo Pilar para cabo 2CA AWG | un | 4 |  | 3.55 | 14.2 |  | 0 | 14.2
PMO4 | Serviço de eletricista | h | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 23.28 | 13.968 | 13.968
MERCADO | Chave fusível 15kV - 100A - NBI95kV | un | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
PMO4 | Serviço de eletricista | h | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 23.28 | 34.92 | 34.92
SINAPI 72252 | Cabo de cobre nú 25mm² (ligação da chave, para-raio e transformador) | m | 12 |  | 15.71 | 188.52 |  | 0 | 188.52
MERCADO | Conector cunha tipo estribo para cabo 2CAA AWG | un | 3 |  | 12 | 36 |  | 0 | 36
PMO4 | Serviço de eletricista | h | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 23.28 | 10.476 | 10.476
MERCADO | Terminal tipo garra viva | un | 3 |  | 12 | 36 |  | 0 | 36
PMO4 | Serviço de eletricista | h | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 23.28 | 10.476 | 10.476
MERCADO | Para-raio poslimérico 12kV-10KA | un | 3 |  | 228.55 | 685.65 |  | 0 | 685.65
PMO4 | Serviço de eletricista | h | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 23.28 | 34.92 | 34.92
SINAPI 83420 | Fornecimento e Instalação de Cabo de Cobre Isolado, dupla isolação Classe 0,6/1kV, seção #10 mm² (ligação dos para-raio ao aterramento | m | 5 |  | 7.34 | 36.7 |  | 0 | 36.7
SINAPI 72252 | Condutor de cobre nú 25mm² (aterramento) | m | 60 |  | 15.71 | 942.6 |  | 0 | 942.6
SINAP 83446 | Caixa de passagem 30x30x40cm com tampa e dreno brita (inspessão do aterramento) | un | 1 |  | 129.82 | 129.82 |  | 0 | 129.82
SINAP 68069 | Haste Copperweld 5/8 x 3,00m com conector | un | 7 |  | 40.37 | 282.59 |  | 0 | 282.59
INSUMO 12327 | Suporte para transformador em poste circular | un | 2 |  | 78.36 | 156.72 |  | 0 | 156.72
PMO3 | Auxiliar de Eletricista | h | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.83 | 56.49 | 56.49
PMO4 | Serviço de eletricista | h | 3 | 3 | 0 | 0 | 23.28 | 69.84 | 69.84
SINAPI 73857/007 | Transformador de distribuição 30kVA trifásico 60Hz classe 15kV imerso em óleo mineral | un | 1 |  | 4637.17 | 4637.17 | 0 | 0 | 4637.17
PMO3 | Auxiliar de Eletricista | h | 2 |  | 0 | 0 | 18.83 | 37.66 | 37.66
PMO4 | Serviço de eletricista | h | 2 |  | 0 | 0 | 23.28 | 46.56 | 46.56
| Custo Unitário |  |  |  |  | 8597.545 |  | 585.663 | 9183.208
D2 | Serviço de linha viva para instalação do posto de tranformação trifásico 30kVA, classe 13.8kV, em estrutura tipo N1-N. | un | 1 | [5 empty] | 2944.66
Composição de Custo Unitária do Item (desinstalação)
aluguel | Serviço de caminhão guindauto equipado com sistema de isolamento para serviços de linha viava | un | 6 |  | 250 | 1500 | 0 | 0 | 1500
COMERCIO | Deslocamento do equipamento de linha viva (caminhão guindauto), considerando a base em Campo Grande-MS até o local da Obra | Km | 400 |  | 2.5 | 1000 |  |  | 1000
PMO7 | Motorista operador de munck especial para linha viva | h | 6 |  |  |  | 29.35 | 176.1 | 176.1
PMO3 | Eletricista montador em operações especiais para instalação e manutenção de linha viva | h | 6 |  | 0 | 0 | 18.83 | 112.98 | 112.98
PMO1 | Encarregado Geral | h | 6 |  | 0 | 0 | 25.93 | 155.58 | 155.58
| Custo Unitário | R$ |  |  |  | 2500 |  | 444.66 | 2944.66

## MO
PLANILHA DE MÃO DE OBRA
OBRA: Implantação do Sistema de Iluminação Pública do tipo Ornamental e Posto de Transformação
LOCALIZAÇÃO : Avenida José de Alencar-Distrito Industrial
LOCAL : Município de Primavera do Leste-MT.
SINAPI | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | CUSTO | ENC. SOC. | CUSTO
|  |  |  | UNITÁRIO | 117.8% | TOTAL
4083 | PMO1 | Encarregado Geral | h | 11.91 | 14.02 | 25.93
6121 | PMO2 | Auxiliar de Servicos Gerais | h | 7.77 | 9.15 | 16.92
247 | PMO3 | Auxiliar de Eletricista | h | 8.65 | 10.18 | 18.83
2436 | PMO4 | Eletricista ou Oficial Eletricista | h | 10.69 | 12.59 | 23.28
4750 | PMO5 | Pedreiro | h | 10.69 | 12.59 | 23.28
4093 | PMO6 | Motorista de Caminhão | h | 12.52 | 14.74 | 27.26
4096 | PMO7 | Motorista Operador de Munck | h | 13.48 | 15.87 | 29.35
4095 | PMO8 | Motorista Veículos Leves | h | 12.45 | 14.66 | 27.11
6127 | PMO9 | Ajudante de Pedreiro | h | 7.78 | 9.16 | 16.94
1) A composição dos custos da Mão-de-obra, se baseiam na Tabela SINAPI - Preço de Insumos, de novembro de 2014.

## ENC SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
OBRA: Implantação do Sistema de Iluminação Pública do tipo Ornamental e Posto de Transformação
LOCALIZAÇÃO : Avenida José de Alencar-Distrito Industrial
LOCAL : Município de Primavera do Leste-MT.
1 - Encargos Sociais |  | Horista%
A1 | INSS | 20
A2 | SESI | 1.5
A3 | SENAI | 1
A4 | INCRA | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3
A8 | FGTS | 8
A9 | SECONCI | 1
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 37.8
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.95
B2 | FERIADOS | 4.52
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.91
B4 | 13º SALÁRIO | 10.92
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73
B7 | DIAS DE CHUVA | 1.28
B8 | AUXÍLIO - ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 9.73
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.27
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.92
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.37
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.99
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.83
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.5
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 15.61
D1 | REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B | 17.49
D2 | REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVÍSO PRÉVIO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.61
D | Total de reincidência de um grupo sobre o outro | 18.1
TOTAL (A+B+C+D) |  | 117.78

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: Implantação do Sistema de Iluminação Pública do tipo Ornamental e Posto de Transformação
LOCALIZAÇÃO : Avenida José de Alencar-Distrito Industrial
LOCAL : Município de Primavera do Leste-MT.
Variável | Componente | Taxa Mínima(%) |  | Taxa(%) | Taxa Máxima (%)
| Garantia | 0 |  | 0.4 | 0.42
| Risco | 0 |  | 1.59 | 2.05
R | GARANTIA/RISCO/SEGURO | 0 |  | 1.99 | 2.47
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0 |  | 1 | 1.2
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 0.11 |  | 7.5 | 8.03
L | LUCRO | 3.83 |  | 6.5 | 9.96
| Arrecadação de Tributos | Sim | Não |  | Sim | Não
| PIS | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.57 | 0.65
| COFINS | 1.28 | 3 | 3 | 2.63 | 3
| ISSQN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
I | TRIBUTOS | 3.28 | 5.65 | 5.65 | 5.2 | 5.65
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) |  |  |  | 25
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos; e,
L = taxa de lucro.