## CRONOGRAMA
OBRA: MELHORIA, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO ORNAMENTAL COM LUMINÁRIAS LED
LOCAIS: AVENIDA DOM SEBASTIÃO
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Ítem | Especificação | % serv. | 30dias | 60dias | 90dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.251% | 3472.928 | 3038.812 | 2170.58 | 8682.32 | 8682.32
| % |  | 40% | 35% | 25% |  | 100%
AVENIDA DOM SEBASTIÃO
7 | SERVIÇOS ELÉTRICA | 95.75% | 78225.432 | 68447.253 | 48890.895 | 195563.58 | 195563.58
| % |  | 40% | 35% | 25% |  | 100%
DESEMBOLSO MENSAL COM BDI |  | 100% | 81698.36 | 71486.065 | 51061.475 | 204245.9
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | 81698.36 | 153184.425 | 204245.9
PERCENTUAL MENSAL ( % ) |  |  | 40% | 35% | 25%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) |  |  | 40% | 75% | 100%

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: MELHORIA, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO ORNAMENTAL COM LUMINÁRIAS LED
LOCAIL: AVENIDA DOM SEBASTIÃO
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | 24.9%
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO |  |  |  | CUSTO
Ítem | CÓD. COMP. | SINAPI/ COMP. | Especificações | Und | Quant | Material | Mão de Obra | Valor sem BDI | Valor com BDI | Total (R$)
1 | X |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 1 | COTAÇÃO | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 0 | 218.54 | 218.54 | 272.9565 | 272.95
1.2 | 2 | COMPOSIÇÃO | MOBILIZACAO E DESMOBILIZAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM | UN | 6 | 137.91 | 15.51 | 153.42 | 191.6216 | 1149.72
1.3 | 3 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 523.6 | 50.6 | 574.2 | 717.1758 | 4303.05
1.4 | 4 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20MALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 6 | 394.53 | 0 | 394.53 | 492.768 | 2956.6
|  |  | TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 8682.32 | 10845.0859 | 8143.575 | 10845.08
AVENIDA DOM SEBASTIÃO
2 | X |  | SERVIÇOS ELÉTRICA
2.1 |  |  | TROCA DE LUMINÁRIAS EM BRAÇOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.1.1 | 5 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS EM BRAÇOS DE 3 METROS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MUNCK COM CESTO AÉREO. | H | 15.5 | 123.59 | 35.8 | 159.39 | 199.0781 | 3085.71
2.1.2 | 6 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | 50 | 1.46 | 1.06 | 2.52 | 3.1475 | 157.37
2.1.3 | 8 | COMPOSIÇÃO | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, LED AC, LENTES POLICARBONATO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10, TEMP. COR 5700K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 110LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO GL316 G-LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 1050 | 35.8 | 1085.8 | 1356.1642 | 8136.98
2.2 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM CANTEIRO CENTRAL
2.2.1 | 10 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (VALA PARA TUBULAÇÃO E ATERRAMENTO DO TRANSFORMADOR) | M3 | 154.39 | 0 | 61.83 | 61.83 | 77.2257 | 11922.87 |  |  |  | 154.3905
2.2.2 | 11 | 96995 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 154.39 | 0 | 37.49 | 37.49 | 46.825 | 7229.31
2.2.3 | 12 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (PARA TRAVESSIAS E BASES DOS POSTES) | M3 | 2.28 | 229.75 | 156.61 | 386.36 | 482.5636 | 1100.24 |  |  |  | 2.282
2.2.4 | 13 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 2.28 | 0.33 | 102.43 | 102.76 | 128.3472 | 292.63
2.2.5 | 14 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 78 | 3.18 | 3.25 | 6.43 | 8.0311 | 626.42 |  |  |  | 960
2.2.6 | 15 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 960 | 1.47 | 3.56 | 5.03 | 6.2825 | 6031.17
2.2.7 | 16 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 34 | 48.7 | 102.2 | 150.9 | 188.4741 | 6408.11
2.2.8 | 17 | 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 76 | 28.13 | 6.85 | 34.98 | 43.69 | 3320.44
2.2.9 | 18 | COMPOSIÇÃO | CURVA 90 GRAUS, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (11/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 3.98 | 10.6 | 14.58 | 18.2104 | 36.42
2.2.10 | 19 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20 | 2.48 | 7.98 | 10.46 | 13.0645 | 261.29
2.2.11 | 20 | COMPOSIÇÃO | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 2A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 7.12 | 1.24 | 8.36 | 10.4416 | 20.88
2.2.12 | 21 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 48.97 | 14.47 | 63.44 | 79.2366 | 158.47
2.2.13 | 22 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 240.69 | 71.36 | 312.05 | 389.7505 | 779.5
2.2.14 | 23 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 33 | 5.1 | 34.8 | 39.9 | 49.8351 | 1644.55
2.2.15 | 24 | 72344 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 2 | 221.18 | 149.33 | 370.51 | 462.767 | 925.53
2.2.16 | 25 | COMPOSIÇÃO | FUSÍVEL TIPO NH 30A - TAMANHO 00 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 27 | 7.98 | 4.03 | 12.01 | 15.0005 | 405.01
2.2.17 | 26 | COMPOSIÇÃO | BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH - TAMANHO 00 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 28 | 79.41 | 17.83 | 97.24 | 121.4528 | 3400.67
2.2.18 | 27 | COMPOSIÇÃO | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W COM BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29 | 24.02 | 12.52 | 36.54 | 45.6385 | 1323.51
2.2.19 | 28 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 1.46 | 1.06 | 2.52 | 3.1475 | 94.42
2.2.20 | 29 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (cor verde para aterramento) | M | 31 | 3.1 | 1.42 | 4.52 | 5.6455 | 175
2.2.21 | 30 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32 | 4.23 | 1.84 | 6.07 | 7.5814 | 242.6
2.2.22 | 31 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 33 | 6.75 | 2.74 | 9.49 | 11.853 | 391.14
2.2.23 | 32 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 34 | 8.93 | 0.46 | 9.39 | 11.7281 | 398.75
2.2.24 | 33 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 13.42 | 2.28 | 15.7 | 19.6093 | 686.32
2.2.25 | 34 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36 | 18.49 | 2.6 | 21.09 | 26.3414 | 948.29
2.2.26 | 35 | COMPOSIÇÃO | POSTE DE AÇO TELECÔNICO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO DIRETO AO SOLO, SEM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 1108.9 | 86.72 | 1195.62 | 1493.3294 | 44799.88
2.2.27 | 36 | COMPOSIÇÃO | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=15M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | 2319.47 | 125.63 | 2445.1 | 3053.9299 | 3053.92
2.2.28 | 7 | COMPOSIÇÃO | BRAÇO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE COM 4,0m COMPRIMENTO x 48mm x 3,00mm +/- 0,5mm DE ESPESSURA, MODELO ASA DE BORBOLETA, CONFORME PLANTA DO PROJETO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO | UN | 2 | 362.72 | 159.39 | 522.11 | 652.1154 | 1304.23
2.2.29 | 8 | COMPOSIÇÃO | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, LED AC, LENTES POLICARBONATO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10, TEMP. COR 5700K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 110LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO GL316 G-LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 60 | 1050 | 35.8 | 1085.8 | 1356.1642 | 81369.85
2.2.30 | 9 | COMPOSIÇÃO | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 150W E EFICIÊNCIA 110LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 16.500LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-66, MODELO MAESTRA DA ILUMATIC, STREET LIGHTING GREENVISION BRP373 DA PHILIPS, LEDVANCE®SKY DA OSRAM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (OBS.: DEVERÃO SER OBSERVADOS OS REQUISITOS MÍNIMOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DAS LUMINÁRIAS, CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO). | UN | 2 | 1898.59 | 35.8 | 1934.39 | 2416.0531 | 4832.1
|  |  | SUB TOTAL | [6 empty] | 195563.58
|  |  | TOTAL DAS OBRAS COM BDI: | [6 empty] | 204245.9
#REF!

## COMPOSIÇÃO
OBRA: MELHORIA, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO ORNAMENTAL COM LUMINÁRIAS LED
LOCAIL: AVENIDA DOM SEBASTIÃO
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS
BASE DE PREÇO SINAPI-MT-01/2018
Ítem | Referência | Cóigos | Especificações | Unidade | Coef | V. Unit | V. Unit | Materiais | M. de Obra | Total
1 | ADMT | COTAÇÃO | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN |  |  |  | 0 | 218.54 | 218.54
| CREA-MT | COTAÇÃO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R$15.000,00 | UN | 1 | 218.54 |  | 0 | 218.54
|  | REFERENCIA | Resolução CREA 1.067, de 26/09/2015 (PL 1758/2017)
2 | SERT | COMPOSIÇÃO | MOBILIZACAO E DESMOBILIZAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM | UN |  |  |  | 137.91 | 15.51 | 153.42
| COMPOSICAO | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 1 | 137.91 |  | 137.91
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.51 |  | 0 | 15.51
3 | CANT | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 |  |  |  | 523.6 | 50.6 | 574.2
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.34 |  | 0 | 19.34
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.63 |  | 0 | 31.26
| COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.0102 | 259.06 |  | 2.64 | 0
| INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 2.69 |  | 2.69 | 0
| INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 4.33 |  | 17.32 | 0
| INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 500 |  | 500 | 0
| INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.104 | 9.15 |  | 0.95 | 0
4 | SERP | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20MALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS |  |  |  | 394.53 | 0 | 394.53
| INSUMO | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 1 | 394.53 |  | 394.53 | 0
5 | INEL | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS EM BRAÇOS DE 3 METROS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MUNCK COM CESTO AÉREO. | H |  |  |  | 123.59 | 35.8 | 159.39
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.63 |  | 0 | 15.63
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.17 |  | 0 | 20.17
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1 | 123.59 |  | 123.59 | 0
6 | INEL | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M |  |  |  | 1.46 | 1.06 | 2.52
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 15.51 |  | 0 | 0.46
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 20.17 |  | 0 | 0.6
| INSUMO | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2. | M | 1.19 | 1.21 |  | 1.43 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.4 |  | 0.03 | 0
7 | INEL | COMPOSIÇÃO | BRAÇO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE COM 4,0m COMPRIMENTO x 48mm x 3,00mm +/- 0,5mm DE ESPESSURA, MODELO ASA DE BORBOLETA, CONFORME PLANTA DO PROJETO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO | UN |  |  |  | 362.72 | 159.39 | 522.11
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.63 |  | 0 | 15.63
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.17 |  | 0 | 20.17
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1 | 123.59 |  | 0 | 123.59
| INSUMO | COTAÇÃO | BRAÇO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE COM 4,0m COMPRIMENTO x 48mm x 3,00mm +/- 0,5mm DE ESPESSURA, MODELO ASA DE BORBOLETA. | UN | 1 | 305.35 |  | 305.35 | 0
| INSUMO | COTAÇÃO | CINTA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE NAS DIMENSÕES 160mm PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, COM DOIS PARAFUSOS FRANCÊS 16x70mm E PORCA QUADRADA. | UN | 2 | 18.6 |  | 37.2 | 0
| INSUMO | 436 | PARAFUSO FRANCÊS 70 X 16mm PARA CINTA CIRCULAR COM PORCA QUADRADA | UN | 2 | 4.46 |  | 8.92 | 0
| INSUMO | COTAÇÃO | SELA PARA CRUZETA EM POSTE CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, NAS DIMENSÕES 110x116mm | UN | 1 | 11.25 |  | 11.25 | 0
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI - 83401
8 | INEL | COMPOSIÇÃO | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, LED AC, LENTES POLICARBONATO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10, TEMP. COR 5700K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 110LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO GL316 G-LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  |  | 1050 | 35.8 | 1085.8 |  | OSRAM 90W | PHILIPS
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.17 |  | 0 | 20.17 |  |  | 1246.9335 | 1317.9603
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.63 |  | 0 | 15.63 |  |  | 623.4667 |  | 207.8222
| INSUMO | COTAÇÃO | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,100W,LED AC, LENTES POLICARBONATO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10, TEMP. COR 5700K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 110LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO GL316 G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 1 | 1050 |  | 1050 | 0
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 74231/001
9 | INEL | COMPOSIÇÃO | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 150W E EFICIÊNCIA 110LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 16.500LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-66, MODELO MAESTRA DA ILUMATIC, STREET LIGHTING GREENVISION BRP373 DA PHILIPS, LEDVANCE®SKY DA OSRAM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (OBS.: DEVERÃO SER OBSERVADOS OS REQUISITOS MÍNIMOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DAS LUMINÁRIAS, CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO). | UN |  |  |  | 1898.59 | 35.8 | 1934.39
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.17 |  | 0 | 20.17
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.63 |  | 0 | 15.63
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1 | 123.59 |  | 123.59
| INSUMO | COTAÇÃO | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 150W E EFICIENCIA 110LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 16.500LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-66 | UN | 1 | 1775 |  | 1775 | 0
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 74231/001
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL
10 | MOVT | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (VALA PARA TUBULAÇÃO E ATERRAMENTO DO TRANSFORMADOR) | M3 |  |  |  | 0 | 61.83 | 61.83
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 15.63 |  | 0 | 61.83
11 | MOVT | 96995 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 |  |  |  | 0 | 37.49 | 37.49
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3987 | 15.63 |  | 0 | 37.49
12 | FUES | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (PARA TRAVESSIAS E BASES DOS POSTES) | M3 |  |  |  | 229.75 | 156.61 | 386.36
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.02 | 15.63 |  | 0 | 156.61
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.85 | 62.75 |  | 53.33 | 0
| INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 277.72 | 0.5 |  | 138.86 | 0
| INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.589 | 63.77 |  | 37.56 | 0
13 | INEL | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ |  |  |  | 0.33 | 102.43 | 102.76
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 19.46 |  | 0 | 32.1
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 15.63 |  | 0 | 70.33
| COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.3 | 1.12 |  | 0.33 | 0
14 | INEL | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  |  | 3.18 | 3.25 | 6.43
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 16.2 |  | 0 | 1.45
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 20.1 |  | 0 | 1.8
| INSUMO | 39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO | M | 1 | 3.18 |  | 3.18 | 0
15 | INEL | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  |  | 1.47 | 3.56 | 5.03
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 15.51 |  | 0 | 1.55
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.17 |  | 0 | 2.01
| INSUMO | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 1 | 1.47 |  | 1.47 | 0
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI - 91844
16 | INEL | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN |  |  |  | 48.7 | 102.2 | 150.9
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 1 | 48.7 |  | 48.7 | 0
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6789 | 19.46 |  | 0 | 32.67
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4832 | 15.51 |  | 0 | 69.53
17 | INHI | 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 28.13 | 6.85 | 34.98 | 34.98
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.194 | 15.43 |  | 0 | 2.99
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.194 | 19.94 |  | 0 | 3.86
| INSUMO | 7697 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M | M | 1.039 | 27.08 |  | 28.13 | 0
18 | INHI | COMPOSIÇÃO | CURVA 90 GRAUS, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (11/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  |  | 3.98 | 10.6 | 14.58
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.43 |  | 0 | 4.62
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.94 |  | 0 | 5.98
| INSUMO | 1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 3.98 |  | 3.98 | 0
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI - 93020
19 | INHI | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  |  | 2.48 | 7.98 | 10.46 | 10.46
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.226 | 15.43 |  | 0 | 3.48
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.226 | 19.94 |  | 0 | 4.5
| INSUMO | 1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 2.48 |  | 2.48 | 0
20 | INEL | COMPOSIÇÃO | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 2A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  |  | 7.12 | 1.24 | 8.36
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 15.51 |  | 0 | 0.54
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 20.17 |  | 0 | 0.7
| INSUMO | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 0.52 |  | 0.52 | 0
| INSUMO | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 6.6 |  | 6.6 | 0
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI - 93653
21 | INEL | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN |  |  |  | 48.97 | 14.47 | 63.44
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.406 | 15.51 |  | 0 | 6.29
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.406 | 20.17 |  | 0 | 8.18
| INSUMO | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3 | 0.87 |  | 2.61 | 0
| INSUMO | 34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 1 | 46.36 |  | 46.36 | 0
22 | INEL | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 240.69 | 71.36 | 312.05
| INSUMO | 13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 240.69 |  | 240.69 | 0
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.51 |  | 0 | 31.02
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20.17 |  | 0 | 40.34
23 | INEL | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN |  |  |  | 5.1 | 34.8 | 39.9
| INSUMO | 3379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 30.88 |  | 0 | 30.88
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 15.51 |  | 0 | 3.92
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 20.17 |  | 5.1 | 0
24 | INEL | 72344 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN |  |  |  | 221.18 | 149.33 | 370.51
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.8 | 15.51 |  | 0 | 58.93
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.8 | 20.17 |  | 0 | 76.64
| COMPOSICAO | 20.25 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 27.53 |  | 0 | 13.76
| INSUMO | 1620 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1 | 221.18 |  | 221.18 | 0
25 | INEL | COMPOSIÇÃO | FUSÍVEL TIPO NH 30A - TAMANHO 00 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 7.98 | 4.03 | 12.01
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20.17 |  | 0 | 4.03
| INSUMO | 3295 | FUSIVEL NH 36 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 1 | 7.98 |  | 7.98 | 0
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI - 72330
26 | INEL | COMPOSIÇÃO | BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH - TAMANHO 00 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 79.41 | 17.83 | 97.24
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.17 |  | 0 | 10.08
| COMPOSICAO | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.51 |  | 0 | 7.75
| INSUMO | 13374 | BASE PARA FUSIVEIS NH DE 6A A 160A | UN | 1 | 79.41 |  | 79.41 | 0
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI - 83487
27 | INEL | COMPOSIÇÃO | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W COM BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 24.02 | 12.52 | 36.54
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 15.63 |  | 0 | 5.47
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 20.17 |  | 0 | 7.05
| COMÉRCIO | 39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | 1 | 8.74 |  | 8.74 | 0
| COMÉRCIO | 2510 | RELE FOTOELETRICO/ELETRÔNICO 1000W/220V SEM BASE | UN | 1 | 15.28 |  | 15.28 | 0
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI - 83399
28 | INEL | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 1.46 | 1.06 | 2.52
| INSUMO | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.19 | 1.21 |  | 1.43 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.4 |  | 0.03 | 0
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 15.51 |  | 0 | 0.46
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 20.17 |  | 0 | 0.6
29 | INEL | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (cor verde para aterramento) | M |  |  |  | 3.1 | 1.42 | 4.52
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 15.51 |  | 0 | 0.62
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 20.17 |  | 0 | 0.8
| INSUMO | 1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 1.19 | 2.58 |  | 3.07 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.4 |  | 0.03 | 0
30 | INEL | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 4.23 | 1.84 | 6.07
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 15.51 |  | 0 | 0.8
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 20.17 |  | 0 | 1.04
| INSUMO | 994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1.19 | 3.53 |  | 4.2 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.4 |  | 0.03 | 0
31 | INEL | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 6.75 | 2.74 | 9.49
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 15.51 |  | 0 | 1.19
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 20.17 |  | 0 | 1.55
| INSUMO | 1020 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1.19 | 5.65 |  | 6.72 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.4 |  | 0.03 | 0
32 | INEL | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 8.93 | 0.46 | 9.39
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013 | 15.51 |  | 0 | 0.2
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013 | 20.17 |  | 0 | 0.26
| INSUMO | 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 1.027 | 8.67 |  | 8.9 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.01 | 3.4 |  | 0.03 | 0
33 | INEL | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 13.42 | 2.28 | 15.7
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.064 | 15.51 |  | 0 | 0.99
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.064 | 20.17 |  | 0 | 1.29
| INSUMO | 996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 1.015 | 13.2 |  | 13.39 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.4 |  | 0.03 | 0
34 | INEL | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 18.49 | 2.6 | 21.09
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.073 | 15.51 |  | 0 | 1.13
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.073 | 20.17 |  | 0 | 1.47
| INSUMO | 1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 1.015 | 18.19 |  | 18.46 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.4 |  | 0.03 | 0
35 | INEL | COMPOSIÇÃO | POSTE DE AÇO TELECÔNICO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO DIRETO AO SOLO, SEM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  |  | 1108.9 | 86.72 | 1195.62
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.8 | 123.59 |  | 98.87 | 0
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 20.17 |  | 0 | 24.2
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 15.63 |  | 0 | 62.52
| COMPOSICAO | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (PARA TRAVESSIAS E BASES DOS POSTES) | M3 | 0.09 | 386.36 |  | 34.77 | 0
| COMERCIO | 14162 | POSTE TELECÔNICO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 1 | 975.26 |  | 975.26 | 0
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI - 73769/003
36 | INEL | COMPOSIÇÃO | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=15M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN |  |  | 2319.481 | 2319.47 | 125.63 | 2445.1
| INSUMO | COTAÇÃO | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 15 M (NBR 8451) | UN | 1 | 2078.07 | 2078.07 | 2078.07
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 15.63 |  |  | 93.78
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1.5 | 123.59 | 185.385 | 185.38 | 0
| COMPOSICAO | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.2 | 159.27 |  | 0 | 31.85
| COMPOSICAO | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.2 | 280.13 | 56.026 | 56.02 | 0
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI - 73783/008

## BDI
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO ORNAMENTAL COM LUMINÁRIAS LED
LOCAL: AVENIDA DOM SEBASTIÃO
CIDADE: PRIMAVERA DO LESTE/MT
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 Rev 02
DADOS INICIAIS
| TIPO DE OBRA: | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
| ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | NÃO
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
| TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | 3.65%
| ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
| 5% |  | 65.99%
| ISS LÍQUIDO | 3.3%
|  |  | TOTAL IMPOSTOS |  | 6.95%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
| ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
| Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 5.29% | 5.29%
| Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 0.25% | 0.25%
| Risco | 1% | 1.48% | 1.97% | 1% | 1%
| Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 1.01% | 1.01%
| Lucro | 8% | 8.31% | 9.51% | 8% | 8%
| Impostos |  |  |  | 6.95% | 6.949%
| BDI CALCULADO |  |  | 24.9%
BDI CONFORME
|  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
| LIMITES DO BDI | 24% | 25.84% | 27.86%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
| BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO: |  |  | 31.25%
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4.5% | TOTAL IMPOSTOS |  | 11.45% | 11.45%
BANCO DE DADOS
[8 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[14 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[13 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | #REF!
[14 empty] | 1.65% | 7.6% | VALOR DA NOTA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) | #REF!
[12 empty] | 100 | Construção de edificios
[12 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[12 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[12 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[12 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[12 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[12 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[12 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[12 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[12 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[12 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[12 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[12 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[12 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[12 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[12 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[12 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[12 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[7 empty] | BDI | 400 | 24% | 25.84% | 27.86% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[7 empty] | Administração Central | 401 | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[7 empty] | Seguro e Garantia | 402 | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[7 empty] | Risco | 403 | 1% | 1.48% | 1.97% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[7 empty] | Despesas Financeiras | 404 | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[7 empty] | Lucro | 405 | 8% | 8.31% | 9.51% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[12 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[12 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[12 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[9 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[12 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%