## ORÇAMENTO
OBRA: | INSTALAÇÃO ELETRICA PARA CLIMATIZAÇÃO
LOCAL: | EMEF MAURO WANDELINO WEIS |  |  | TABELA DE REFERENCIA (DESONERADA) |  | SINAPI - 08/2018 - MT ORSE - 07/2018 - SE SICRO3 - 03/2018 |  | BDI
PROP. | PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
ÁREAS: | 1977,00 m² | [6 empty] | 27.73%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
27.73%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 22300.83
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1 | 316.88 | 404.7526 | 404.75
1.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 189.12 | 56.13 | 71.6952 | 13558.98
1.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 186.56 | 34.03 | 43.4667 | 8109.14
1.4 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 83.4 | 2.14 | 2.7334 | 227.96
2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 132642.38
2.1 | 74131/007 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 787.06 | 1005.3162 | 1005.31
2.2 | 84402 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 68.54 | 87.5465 | 87.54
2.3 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 31 | 40.37 | 51.5648 | 1598.5
2.4 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 39.57 | 50.543 | 252.71
2.5 | 74130/004 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 67.9 | 86.7291 | 86.72
2.6 | 74130/008 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 901.12 | 1151.0056 | 1151
2.7 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 897.6 | 2.42 | 3.0911 | 2774.55
2.8 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6588.23 | 3.88 | 4.9559 | 32650.91
2.9 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 136.4 | 5.62 | 7.1785 | 979.14
2.10 | 92987 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 115 | 29.06 | 37.1185 | 4268.62
2.11 | 92995 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 324 | 83.66 | 106.8594 | 34622.44
2.12 | 74252/001 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 395 | 13.39 | 17.1031 | 6755.73
2.13 | 83407 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 33 | 19.45 | 24.8436 | 819.83
2.14 | 55866 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 26.4 | 23.42 | 29.9145 | 789.74
2.15 | 55867 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 25.3 | 35.69 | 45.587 | 1153.35
2.16 | 55868 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 444.4 | 45.11 | 57.6193 | 25605.99
2.17 | 00039273 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 30 | 2.49 | 3.1805 | 95.41
2.18 | 00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 30 | 2.91 | 3.717 | 111.5
2.19 | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 53.78 | 68.6935 | 412.16
2.20 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 4 | 26.53 | 33.8869 | 135.54
2.21 | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 23.1 | 41.9 | 53.5191 | 1236.29
2.22 | 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4 | UN | 2 | 24.04 | 30.7064 | 61.41
2.23 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 95.7 | 5.77 | 7.3701 | 705.31
2.24 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20.9 | 7.25 | 9.2605 | 193.54
2.25 |  | CPU | CAIXA DE PASSAGEM 120X120X75MM INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 34 | 19.12 | 24.4221 | 830.35
2.26 | 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 14 | 352.92 | 450.7867 | 6311.01
2.27 | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 7 | 261.1 | 333.5045 | 2334.53
2.28 | 00021071 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA | UN | 7 | 139.06 | 177.6221 | 1243.35
2.29 | 73607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN | 7 | 72.99 | 93.2305 | 652.61
2.30 |  | CPU | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | 6 | 136.5 | 174.3522 | 1046.11
2.31 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 39.02 | 49.8405 | 299.04
2.32 | 00000425 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 6 | 2.93 | 3.7425 | 22.45
2.33 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 14 | 35.36 | 45.1655 | 632.31
2.34 | 10423 | ORSE | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento | m | 1 | 399.9 | 510.7945 | 510.79
2.35 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 36 | 26.24 | 33.5165 | 1206.59
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 9204.89
3.1 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 83.4 | 77.09 | 98.4675 | 8212.18
3.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 35 | 9.73 | 12.4282 | 434.98
3.3 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 205 | 2.13 | 2.7207 | 557.73
Total Geral | [5 empty] | 164148.1
| RESP. TÉC. | THIAGO GIANELLI LOPES
ENG. CIVIL
CREA: MT030634

## CRONOGRAMA
OBRA: | INSTALAÇÃO ELETRICA PARA CLIMATIZAÇÃO
LOCAL: | EMEF MAURO WANDELINO WEIS |  | TABELA DE REFERENCIA (DESONERADA) |  | SINAPI - 06/2018 ORSE - 03/2018 SICRO3 - 03/2018 |  | BDI
PROP. | PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
ÁREAS: | 1977,00 m² | [5 empty] | 27.73%
ITEM | SERVIÇOS |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DIAS CONSECUTIVOS
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | PESO | 45 dias |  | ACUMULADO
|  | (R$) |  | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22300.83 | 13.59% | 100% | 22300.83 | 100% | 22300.83
2.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 132642.38 | 80.81% | 100% | 132642.38 | 100% | 132642.38
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9204.89 | 5.608% | 100% | 9204.89 | 100% | 9204.89
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  |  | 100% | 164148.1 | ETAPAS | 164148.1
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  | 164148.1 | 100% | 100% | 164148.1 | ACUMULADAS
RESP. TÉC. | THIAGO GIANELLI LOPES
ENG. CIVIL
CREA: MT030634

## BDI
CÁLCULO DE BDI DETALHADO
Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.
Administração Central (AC) |  |  | 3.49%
Riscos ® |  |  | 1.27%
Seguro e Garantia (S) |  |  | 0.8%
Despesas Financeiras ( DF ) |  |  | 1.23%
Lucro ( L ) |  |  | 7.4%
Impostos - Tributos ( I ) |  |  | 10.15%
COFINS |  |  | 3%
PIS |  |  | 0.65%
ISS |  |  | 2%
CPRB |  |  | 4.5%
Total = |  | 27.73%
Onde:
AC = taxa de Administração Central;
S = taxa de seguros;
R = taxa de riscos;
G = taxa de garantias;
DF = taxa das despesas financeiras;
L = taxa de lucro;
I = taxa de tributos/impostos (PIS, COFINS, ISSQN);
CPRB = contribuição previdenciária sobre a receita bruta (incluir 4,5% a partir de 01/12/2015, lei 13.161/2015).
RESP. TÉC. | THIAGO GIANELLI LOPES
ENG. CIVIL
CREA: MT030634
BDI
BDI =((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)∗ (1+𝐷𝐹) ∗(1+𝐿))/((1 −𝐼))−1

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO ( CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO)
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  |  | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1 | 136.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.5 | 14.19 | 21.28
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 14 | 14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 17.9 | 17.9
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.5 | 17.48 | 26.22
Insumo da Composição | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.002 | 62.75 | 0.12
Insumo da Composição | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 2 | 0.51 | 1.02
Insumo da Composição | 00034641 | SINAPI | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | Material | UN | 1 | 55.96 | 55.96
Valor s/ BDI => | [7 empty] | 136.5
CAIXA DE PASSAGEM 120X120X75MM INSTALADA EM PAREDE
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *120 X 120 X 75* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 1 | 19.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,145 | 14.07 | 2.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,145 | 18.1 | 2.62
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0009 | 417.66 | 0.37
Insumo da Composição | 39810 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *120 X 120 X 75* MM | Material | UN | 1,0 | 14.09 | 14.09
Valor s/ BDI => | [7 empty] | 19.12

## CALCULO
Memorial de Cálculo
INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PARA INSTALAÇÃO ELETRICA SUBTERRÂNEA
1 Escavação | m3
Parâmetros considerados
¶ = 3,141592654
Extensão da vala (E) | 394
Largura da vala | 0.6
Profundidade da vala da fundação(F) | 0.8
Escavação vala | E X L X F
RESULTADO:
TOTAL VOLUME ESCAVADO | 189.12
2 Reaterro
Vreaterro = | V escavado solo - Vtubo DN
Vreaterro= | 186.5574
Volume do Tubo
Área = π x D x L
Onde:
D = Diâmetro
L = Comprimento
Area Dn. 50mm | 0.002 | m3
Area Dn. 60mm | 0.0024 | m3
Area Dn. 75mm | 0.003 | m3
Area Dn. 110mm | 0.0044 | m3
L Dn. 50mm | 358 | m
L Dn. 60mm | 0 | m
L Dn. 75mm | 23 | m
L Dn. 110mm | 404 | m
Volume da tubulação | 0.716
0
0.069
1.7776
TOTAL | 2.5626
Memorial de Cálculo
CALÇADA
Extensão (E) | 139
Largura | 0.6
E X L
RESULTADO:
TOTAL | 83.4 | M²