## ORÇAMENTO
OBRA: | INSTALAÇÃO ELETRICA PARA CLIMATIZAÇÃO
LOCAL: | EMEF NOVO HORIZONTE - AV. BELO HORIZONTE, Nº 2897 - NOVO HORIZONTE - PRIMAVERA DO LESTE |  |  | TABELA DE REFERENCIA (DESONERADA) |  | SINAPI - 08/2018 - MT ORSE - 07/2018 - SE SICRO3 - 03/2018 |  | BDI
PROP. | PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
ÁREAS: | 1244,91 m² | [6 empty] | 27.73%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
27.73%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10814.09
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1 | 316.88 | 404.7526 | 404.75
1.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 89.76 | 56.13 | 71.6952 | 6435.35
1.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 89.2 | 34.03 | 43.4667 | 3877.23
1.4 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 35.4 | 2.14 | 2.7334 | 96.76
2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 52612.55
2.1 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.4 | 5.77 | 7.3701 | 135.6
2.2 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70.15 | 7.25 | 9.2605 | 649.62
2.3 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 49.45 | 5.54 | 7.0763 | 349.92
2.4 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 448.5 | 7.08 | 9.0433 | 4055.93
2.5 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 97.75 | 9.06 | 11.5724 | 1131.2
2.6 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 108.1 | 13.09 | 16.7199 | 1807.42
2.7 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 184 | 21.88 | 27.9474 | 5142.33
2.8 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17.25 | 32.65 | 41.704 | 719.39
2.9 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 201.3 | 2.42 | 3.0911 | 622.23
2.10 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1712.7 | 3.88 | 4.9559 | 8488.04
2.11 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110.4 | 5.62 | 7.1785 | 792.5
2.12 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1125.3 | 8.64 | 11.0359 | 12418.72
2.13 | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 360 | 15.09 | 19.2745 | 6938.83
2.14 | 92987 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27 | 29.06 | 37.1185 | 1002.19
2.15 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 14.78 | 18.8786 | 113.27
2.16 | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 18.91 | 24.1538 | 72.46
2.17 | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 33.03 | 42.1894 | 126.56
2.18 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 6 | 143.12 | 182.808 | 1096.84
2.19 | 83449 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 1 | 326.78 | 417.3979 | 417.39
2.20 | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 7 | 1.66 | 2.1203 | 14.84
2.21 | 00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 2 | 3.3 | 4.2151 | 8.43
2.22 | 00010569 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES | UN | 5 | 2.88 | 3.6786 | 18.39
2.23 | 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23 | 18.43 | 23.5407 | 541.43
2.24 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23 | 34.04 | 43.4795 | 1000.02
2.25 | 83377 | SINAPI | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | 9.78 | 12.492 | 187.38
2.26 | 72271 | SINAPI | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 10.43 | 13.3223 | 66.61
2.27 | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 8 | 10 | 12.7731 | 102.18
2.28 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 305.03 | 389.6165 | 1948.08
2.29 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 19 | 40.37 | 51.5648 | 979.73
2.30 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 39.57 | 50.543 | 202.17
2.31 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 52.86 | 67.5184 | 67.51
2.32 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 60.12 | 76.7916 | 153.58
2.33 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 90.41 | 115.4812 | 230.96
2.34 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 58.4 | 74.5946 | 223.78
2.35 | 00034641 | SINAPI | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | 3 | 55.96 | 71.478 | 214.43
2.36 | 10423 | ORSE | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento | m | 1 | 399.9 | 510.7945 | 510.79
2.37 | 00000426 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | 3 | 16.13 | 20.6029 | 61.8
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4543.99
3.1 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 35.4 | 77.09 | 98.4675 | 3485.74
3.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 63.5 | 9.73 | 12.4282 | 789.18
3.3 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 98.9 | 2.13 | 2.7207 | 269.07
Total Geral | [5 empty] | 67970.63
_______________________________________________________________ THIAGO GIANELLI LOPES

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DIAS CONSECUTIVOS
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | PESO | 45 dias |  | ACUMULADO
|  | (R$) |  | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMANARES | 10814.09 | 15.91% | 100% | 10814.09 | 100% | 10814.09
2.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 52612.55 | 77.4% | 100% | 52612.55 | 100% | 52612.55
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4543.99 | 6.685% | 100% | 4543.99 | 100% | 4543.99
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  |  | 100% | 67970.63 | ETAPAS | 67970.63
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  | 67970.63 | 100% | 100% | 67970.63 | ACUMULADAS
_______________________________________________________________ THIAGO GIANELLI LOPES

## BDI
CÁLCULO DE BDI DETALHADO
Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.
Administração Central (AC) |  | 3.49%
Riscos ® |  | 1.27%
Seguro e Garantia (S) |  | 0.8%
Despesas Financeiras ( DF ) |  | 1.23%
Lucro ( L ) |  | 7.4%
Impostos - Tributos ( I ) |  | 10.15%
COFINS |  | 3%
PIS |  | 0.65%
ISS |  | 2%
CPRB |  | 4.5%
Total = | 27.73%
Onde:
AC = taxa de Administração Central;
S = taxa de seguros;
R = taxa de riscos;
G = taxa de garantias;
DF = taxa das despesas financeiras;
L = taxa de lucro;
I = taxa de tributos/impostos (PIS, COFINS, ISSQN);
CPRB = contribuição previdenciária sobre a receita bruta (incluir 4,5% a partir de 01/12/2015, lei 13.161/2015).
PRIMAVERA DO LESTE 30 DE MAIO DE 2018
BDI
BDI =((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)∗ (1+𝐷𝐹) ∗(1+𝐿))/((1 −𝐼))−1