## Plan1
OBRA: | INSTALAÇÃO ELETRICA PARA CLIMATIZAÇÃO
LOCAL: | GINÁSIO DE ESPORTES PIANÃO - RUA OLIVERIO PORTA, Nº 1300 – CENTRO LESTE - PRIMAVERA DO LESTE |  |  | TABELA DE REFERENCIA (DESONERADA) |  | SINAPI - 08/2018 - MT ORSE - 07/2018 - SE SICRO3 - 03/2018 |  | BDI
PROP. | PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
ÁREAS: | 3.299,48 m² | [6 empty] | 27.73%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
27.73%
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7027.6
1.1 | 74209/001 | Sinapi | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 | 316.88 | 404.7508 | 404.75
1.2 | 93358 | Sinapi | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 57.6 | 56.13 | 71.6948 | 4129.62
1.3 | 96995 | Sinapi | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 57.36 | 34.03 | 43.4665 | 2493.23
|  | 2.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 14464.84
2.1 | 91834 | Sinapi | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50.4 | 5.54 | 7.0762 | 356.64
2.2 | 91836 | Sinapi | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 139.2 | 7.08 | 9.0433 | 1258.82
2.3 | 91854 | Sinapi | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 14.4 | 5.77 | 7.37 | 106.12
2.4 | 91856 | Sinapi | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 14.4 | 7.25 | 9.2604 | 133.35
2.5 | 93008 | Sinapi | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 148.8 | 9.06 | 11.5723 | 1721.96
2.6 | 20111 | Sinapi | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | unid | 4 | 10 | 12.773 | 51.09
2.7 | 91927 | Sinapi | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 250 | 3.13 | 3.9979 | 999.48
2.8 | 91929 | Sinapi | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 460 | 4.38 | 5.5946 | 2573.5
2.9 | 91931 | Sinapi | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 200 | 5.9 | 7.5361 | 1507.21
2.10 | 92982 | Sinapi | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 82 | 9.34 | 11.93 | 978.25
2.11 | 92984 | Sinapi | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 36 | 15.47 | 19.7598 | 711.35
2.12 | 93018 | Sinapi | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 2 | 14.78 | 18.8785 | 37.75
2.13 | 83446 | Sinapi | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | unid | 4 | 143.12 | 182.8072 | 731.22
2.14 | 91939 | Sinapi | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 8 | 18.72 | 23.9111 | 191.28
2.15 | 39810 | Sinapi | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *120 X 120 X 75* MM | unid | 6 | 14.09 | 17.9972 | 107.98
2.16 | 91993 | Sinapi | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 8 | 27.68 | 35.3557 | 282.84
2.17 | 83463 | Sinapi | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2 | 305.03 | 389.6148 | 779.22
2.18 | 93660 | Sinapi | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 4 | 39.57 | 50.5428 | 202.17
2.19 | 93661 | Sinapi | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 4 | 40.37 | 51.5646 | 206.25
2.20 | 93663 | Sinapi | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 1 | 41.9 | 53.5189 | 53.51
2.21 | 93666 | Sinapi | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 1 | 49.94 | 63.7884 | 63.78
2.22 | 72271 | Sinapi | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 6 | 10.43 | 13.3222 | 79.93
2.23 | 72272 | Sinapi | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 4 | 11.71 | 14.9572 | 59.82
2.24 | 96985 | Sinapi | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 4 | 39.02 | 49.8402 | 199.36
2.25 | 74166/001 | Sinapi | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 209.81 | 267.9903 | 1071.96
|  | 3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 194.64
3.1 | 88489 | Sinapi | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 8 | 9.73 | 12.4281 | 99.42
3.2 | 9537 | Sinapi | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 35 | 2.13 | 2.7206 | 95.22
TOTAL GERAL: | [7 empty] | 21687.08
|  |  | RESP. TÉC. | THIAGO GIANELLI LOPES
ENG. CIVIL
CREA: MT030634

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DIAS CONSECUTIVOS
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | PESO | 45 dias |  | ACUMULADO
|  | (R$) |  | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMANARES | 7027.6 | 32.4% | 100% | 7027.6 | 100% | 7027.6
2.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14464.84 | 66.7% | 100% | 14464.84 | 100% | 14464.84
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 194.64 | 0.8975% | 100% | 194.64 | 100% | 194.64
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  |  | 100% | 21687.08 | ETAPAS | 21687.08
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  | 21687.08 | 100% | 100% | 21687.08 | ACUMULADAS
RESP. TÉC. | THIAGO GIANELLI LOPES
ENG. CIVIL
CREA: MT030634

## BDI
CÁLCULO DE BDI DETALHADO
Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.
Administração Central (AC) |  |  | 3.49%
Riscos ® |  |  | 1.27%
Seguro e Garantia (S) |  |  | 0.8%
Despesas Financeiras ( DF ) |  |  | 1.23%
Lucro ( L ) |  |  | 7.4%
Impostos - Tributos ( I ) |  |  | 10.15%
COFINS |  |  | 3%
PIS |  |  | 0.65%
ISS |  |  | 2%
CPRB |  |  | 4.5%
Total = |  | 27.73%
Onde:
AC = taxa de Administração Central;
S = taxa de seguros;
R = taxa de riscos;
G = taxa de garantias;
DF = taxa das despesas financeiras;
L = taxa de lucro;
I = taxa de tributos/impostos (PIS, COFINS, ISSQN);
CPRB = contribuição previdenciária sobre a receita bruta (incluir 4,5% a partir de 01/12/2015, lei 13.161/2015).
RESP. TÉC. | THIAGO GIANELLI LOPES
ENG. CIVIL
CREA: MT030634
BDI
BDI =((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)∗ (1+𝐷𝐹) ∗(1+𝐿))/((1 −𝐼))−1

## Plan2
Obra: | INSTALAÇÃO ELETRICA PARA CLIMATIZAÇÃO
Local: | GINÁSIO DE ESPORTES PIANÃO - RUA OLIVERIO PORTA, Nº 1300 – CENTRO LESTE - PRIMAVERA DO LESTE
Propr. | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Área: | 3.299,48 m²
Memorial de Cálculo
INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PARA INSTALAÇÃO ELETRICA SUBTERRÂNEA
1 Escavação | m3
Parâmetros considerados
¶ = 3,141592654
Extensão da vala (E) | 120
Largura da vala | 0.6
Profundidade da vala da fundação(F) | 0.8
Escavação vala | E X L X F
RESULTADO:
TOTAL VOLUME ESCAVADO | 57.6
2 Reaterro
Vreaterro = | V escavado solo - Vtubo DN
Vreaterro= | 57.36
Volume do Tubo
Área = π x D x L
Onde:
D = Diâmetro
L = Comprimento
Area Dn. 50mm | 0.002 | m3
Area Dn. 60mm | 0.0024 | m3
Area Dn. 75mm | 0.003 | m3
Area Dn. 110mm | 0.0044 | m3
L Dn. 50mm | 120 | m
L Dn. 60mm |  | m
L Dn. 75mm |  | m
L Dn. 110mm |  | m
Volume da tubulação | 0.24
0
0
0
TOTAL | 0.24