## RESUMO
OBRA: MELHORIA, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LUMINÁRIAS LED
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
RESUMO DAS OBRAS
Ítem | Especificação | TOTAL
1 | ELÉTRICA - SERVIÇOS PRELIMINARES | 25509.83
2 | JARDIM LUCIANA | 112934.6
3 | AVENIDA ÂNGELO RAVANELO | 70695.68
4 | COHABINHA | 4256.85
5 | PRIMAVERA II ( ENTRE AS RUAS GUIRATINGA E RUA SÃO PAULO( AVEIDA DO LAGO À RUA RIO DE JANEIRO) | 597918.91
6 | AVENIDA PRIMAVERA | 92517.65
7 | DIVERSAS LOCALIDADES | 101891.6
8 | AVENIDA SÃO SEBASTIÃO | 424118.97
9 | PRAÇA ELDORADO | 214923.26
10 | PRAÇA DA CASTELÂNDIA | 280621.03
| TOTAL | 1925388.38

## CRON FÍSICO
OBRA: MELHORIA, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO ORNAMENTAL COM LUMINÁRIAS LED
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
CRONOGRAMA FÍSICO
Ítem | Especificação | % serv. | 30dias | 60dias | 90dias | TOTAL
1 | ELÉTRICA - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 33% | 33% | 34% | 100%
A | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS
2 | JARDIM LUCIANA | 100% | 33% | 33% | 34% | 100%
3 | AVENIDA ÂNGELO RAVANELO | 100% | 33% | 33% | 34% | 100%
4 | COHABINHA | 100% | 33% | 33% | 34% | 100%
5 | PRIMAVERA II ( ENTRE AS RUAS GUIRATINGA E RUA SÃO PAULO( AVEIDA DO LAGO À RUA RIO DE JANEIRO) |  | 33% | 33% | 34% | 100%
6 | AVENIDA PRIMAVERA | 100% | 33% | 33% | 34% | 100%
7 | DIVERSAS LOCALIDADES | 100% | 33% | 33% | 34% | 100%
8 | AVENIDA SÃO SEBASTIÃO | 100% | 33% | 33% | 34% | 100%
9 | PRAÇA DO PRIMAVERA III | 100% | 33% | 33% | 34% | 100%
10 | PRAÇA DA CASTELÂNDIA | 100% | 33% | 33% | 34% | 100%
11 | DISTRITO INDUSTRIAL JOSÉ ALENCAR | 100% | 33% | 33% | 34% | 100%
12 | DISTRITO INDUSTRIAL NOVO | 100% | 33% | 33% | 34% | 100%

## CRON FINAN
OBRA: MELHORIA, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO ORNAMENTAL COM LUMINÁRIAS LED
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
CRONOGRAMA FINANCEIRO
Ítem | Especificação | % serv. | 30dias | 60dias | 90dias | 120dias | 150dias | 180dias | 210dias | 240dias | 270dias | 300dias | 330dias | 360dias | 390dias | 420dias | 450dias | 480dias | 510dias | 540dias | 570dias | TOTAL
1 | ELÉTRICA - SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.325% | 1339.2661 | 1339.2661 | 1339.2661 | 1339.2661 | 1339.2661 | 1339.2661 | 1339.2661 | 1339.2661 | 1339.2661 | 1339.2661 | 1339.2661 | 1339.2661 | 1339.2661 | 1339.2661 | 1339.2661 | 1339.2661 | 1339.2661 | 1339.2661 | 1403.0407 | 25509.83
| % |  | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.5%
A | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS
2 | JARDIM LUCIANA | 5.866% | 5929.0665 | 5929.0665 | 5929.0665 | 5929.0665 | 5929.0665 | 5929.0665 | 5929.0665 | 5929.0665 | 5929.0665 | 5929.0665 | 5929.0665 | 5929.0665 | 5929.0665 | 5929.0665 | 5929.0665 | 5929.0665 | 5929.0665 | 5929.0665 | 6211.403 | 112934.6
| % |  | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.5%
3 | AVENIDA ÂNGELO RAVANELO | 3.672% | 3711.5232 | 3711.5232 | 3711.5232 | 3711.5232 | 3711.5232 | 3711.5232 | 3711.5232 | 3711.5232 | 3711.5232 | 3711.5232 | 3711.5232 | 3711.5232 | 3711.5232 | 3711.5232 | 3711.5232 | 3711.5232 | 3711.5232 | 3711.5232 | 3888.2624 | 70695.68
| % |  | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.5%
4 | COHABINHA | 0.2211% | 223.4846 | 223.4846 | 223.4846 | 223.4846 | 223.4846 | 223.4846 | 223.4846 | 223.4846 | 223.4846 | 223.4846 | 223.4846 | 223.4846 | 223.4846 | 223.4846 | 223.4846 | 223.4846 | 223.4846 | 223.4846 | 234.1268 | 4256.85
| % |  | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.5%
5 | PRIMAVERA II ( ENTRE AS RUAS GUIRATINGA E RUA SÃO PAULO( AVEIDA DO LAGO À RUA RIO DE JANEIRO) |  | 31390.7428 | 31390.7428 | 31390.7428 | 31390.7428 | 31390.7428 | 31390.7428 | 31390.7428 | 31390.7428 | 31390.7428 | 31390.7428 | 31390.7428 | 31390.7428 | 31390.7428 | 31390.7428 | 31390.7428 | 31390.7428 | 31390.7428 | 31390.7428 | 32885.5401 | 597918.91
| % |  | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.5%
6 | AVENIDA PRIMAVERA | 4.805% | 4857.1766 | 4857.1766 | 4857.1766 | 4857.1766 | 4857.1766 | 4857.1766 | 4857.1766 | 4857.1766 | 4857.1766 | 4857.1766 | 4857.1766 | 4857.1766 | 4857.1766 | 4857.1766 | 4857.1766 | 4857.1766 | 4857.1766 | 4857.1766 | 5088.4708 | 92517.65
| % |  | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.5%
7 | DIVERSAS LOCALIDADES | 5.292% | 5349.309 | 5349.309 | 5349.309 | 5349.309 | 5349.309 | 5349.309 | 5349.309 | 5349.309 | 5349.309 | 5349.309 | 5349.309 | 5349.309 | 5349.309 | 5349.309 | 5349.309 | 5349.309 | 5349.309 | 5349.309 | 5604.038 | 101891.6
| % |  | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.5%
8 | AVENIDA SÃO SEBASTIÃO | 22.03% | 22266.2459 | 22266.2459 | 22266.2459 | 22266.2459 | 22266.2459 | 22266.2459 | 22266.2459 | 22266.2459 | 22266.2459 | 22266.2459 | 22266.2459 | 22266.2459 | 22266.2459 | 22266.2459 | 22266.2459 | 22266.2459 | 22266.2459 | 22266.2459 | 23326.5433 | 424118.97
| % |  | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.5%
9 | PRAÇA ELDORADO | 11.16% | 11283.4711 | 11283.4711 | 11283.4711 | 11283.4711 | 11283.4711 | 11283.4711 | 11283.4711 | 11283.4711 | 11283.4711 | 11283.4711 | 11283.4711 | 11283.4711 | 11283.4711 | 11283.4711 | 11283.4711 | 11283.4711 | 11283.4711 | 11283.4711 | 11820.7793 | 214923.26
| % |  | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.5%
10 | PRAÇA DO CASTELÂNDIA | 14.57% | 14732.6041 | 14732.6041 | 14732.6041 | 14732.6041 | 14732.6041 | 14732.6041 | 14732.6041 | 14732.6041 | 14732.6041 | 14732.6041 | 14732.6041 | 14732.6041 | 14732.6041 | 14732.6041 | 14732.6041 | 14732.6041 | 14732.6041 | 14732.6041 | 15434.1567 | 280621.03
| % |  | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.5%
|  | 0.68946 | [19 empty] | 1925388.38
DESEMBOLSO MENSAL COM BDI |  |  | 101082.8899 | 101082.8899 | 101082.8899 | 101082.8899 | 101082.8899 | 101082.8899 | 101082.8899 | 101082.8899 | 101082.8899 | 101082.8899 | 101082.8899 | 101082.8899 | 101082.8899 | 101082.8899 | 101082.8899 | 101082.8899 | 101082.8899 | 101082.8899 | 105896.3609
DESEMBOLSO ACUMULADO COM BDI |  |  | 101082.8899 | 202165.7799 | 303248.6699 | 404331.5598 | 505414.4497 | 606497.3397 | 707580.2296 | 808663.1196 | 909746.0095 | 1010828.8995 | 1111911.7895 | 1212994.6794 | 1314077.5694 | 1415160.4593 | 1516243.3492 | 1617326.2392 | 1718409.1291 | 1819492.0191 | 1925388.38
PERCENTUAL MENSAL ( % ) |  |  | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.5%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) |  |  | 5.25% | 10.5% | 15.75% | 21% | 26.25% | 31.5% | 36.75% | 42% | 47.25% | 52.5% | 57.75% | 63% | 68.25% | 73.5% | 78.75% | 84% | 89.25% | 94.5% | 100%
52800.5688
600

## PLAN ORÇ. PROJETÃO
OBRA: MELHORIA, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO ORNAMENTAL COM LUMINÁRIAS LED
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE PRIMAVERA DO LESTE - MT | [9 empty] | 24.9%
BDI 24,90%
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | 24.9%
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO |  |  |  | CUSTO
Ítem | CÓD. COMP. | SINAPI/ COMP. | Especificações | Und | Quant | Material | Mão de Obra | Valor sem BDI | Valor com BDI | Total (R$)
1 | X |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 1 | COTAÇÃO | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 0 | 226.5 | 226.5 | 282.89 | 282.89
1.2 | 2 | COMPOSIÇÃO | MOBILIZACAO E DESMOBILIZAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM | H | 6 | 0 | 157.76 | 157.76 | 197.04 | 1182.24
1.3 | 3 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 451.46 | 53.13 | 504.59 | 630.23 | 3781.38
1.4 | 4 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MES | 3 | 188.13 | 5219.75 | 5407.88 | 6754.44 | 20263.32 |  |  |  | 6754.44
|  |  | TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 25509.83 | 31864.3287 | 23926.9244 | 31864.32
JARDIM LUCIANA
2 | X |  | SERVIÇOS ELÉTRICOS
2.1 |  |  | TROCA DE LUMINÁRIAS EM BRAÇOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.1.1 | 5 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS EM BRAÇOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MUNCK COM CESTO AÉREO. | H | 210 | 31.67 | 9.37 | 41.04 | 51.25 | 10762.5
2.1.2 | 6 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | 200 | 1.57 | 1.11 | 2.68 | 3.34 | 668
2.1.3 | 7 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,100W,LED AC, LENTES POLICARBONATO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10, TEMP. COR 5700K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 110LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO GL316 G-LIGHT OU SIMILAR | pç | 60 | 1069.57 | 57.46 | 1127.03 | 1407.66 | 84459.6
2.1.4 | 8 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70Watts | pç | 150 | 17.58 | 12.7 | 30.28 | 37.81 | 5671.5
2.1.5 | 9 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR EXTERNO VAPOR METÁLICO DE 70Watts | pç | 150 | 41.21 | 19.5 | 60.71 | 75.82 | 11373
0
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS JARDIM LUCIANA | [6 empty] | 112934.6
AVENIDA ÂNGELO RAVANELO
3.0 |  |  | SERVIÇOS ELÉTRICOS
3.1 |  |  | TROCA DE LUMINÁRIAS EM POSTES TELECÔNICOS DUPLOS EM CANTERIO CENTRAL
3.1.1 | 5 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS EM BRAÇOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MUNCK COM CESTO AÉREO. | PÇ | 48 | 31.67 | 9.37 | 41.04 | 51.25 | 2460
3.1.2 | 6 | COMPOSIÇÃO | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | 200 | 1.57 | 1.11 | 2.68 | 3.34 | 668
3.1.3 | 7 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,100W,LED AC, LENTES POLICARBONATO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10, TEMP. COR 5700K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 110LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO GL316 G-LIGHT OU SIMILAR | pç | 48 | 1069.57 | 57.46 | 1127.03 | 1407.66 | 67567.68
|  |  | TOTAL AVENIDA ÂNGELO RAVANELO | [6 empty] | 70695.68
COHABINHA
4.0 |  |  | SERVIOS ELÉTRICOS | [10 empty] | 154.3905
4.1 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES VAPOR DE SÓDIO POR VAPOR METÁLICO
4.1.1 | 5 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS EM BRAÇOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MUNCK COM CESTO AÉREO. | PÇ | 22 | 31.67 | 9.37 | 41.04 | 51.25 | 1127.5
4.1.2 | 6 | COMPOSIÇÃO | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | 100 | 1.57 | 1.11 | 2.68 | 3.34 | 629.49
4.1.3 | 8 |  | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 WATTS | PÇ | 22 | 17.58 | 12.7 | 30.28 | 37.81 | 831.82
4.1.4 | 9 |  | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE REATOR VAPOR METÁLICO 70 WATTS | PÇ | 22 | 41.21 | 19.5 | 60.71 | 75.82 | 1668.04
|  |  | TOTAL DA COHABINHA | [6 empty] | 4256.85
PRIMAVERA II ( ENTRE AS RUAS GUIRATINGA E RUA SÃO PAULO( AVEIDA DO LAGO À RUA RIO DE JANEIRO)
5.0 |  |  | SERVIÇOS ELÉTRICOS
5.1 |  |  | TROCA DE LUMINÁRIAS 70 W VS EM BRAÇOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIA LED DE 40W
5.1.1 | 5 | COTAÇÃO | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS EM BRAÇOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MUNCK COM CESTO AÉREO. | UND | 637 | 31.67 | 9.37 | 41.04 | 51.25 | 32646.25
5.1.2 | 6 | COMPOSIÇÃO | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | 1000 | 1.57 | 1.11 | 2.68 | 3.34 | 629.49
5.1.3 | 11 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 40W, BIVOLT, LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W. FLUXO TOTAL MÍNIMO 6.500LM. GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, MODELO LPL Ares III MINI ILUMATIC OU EQUIVALENTE/SIMILAR | UND | 637 | 652.24 | 57.4635 | 709.7 | 886.41 | 564643.17
|  |  | TOTAL DO PRIMAVERA II | [6 empty] | 597918.91
AVENIDA PRIMAVERA
6 |  |  | SERVIÇOS ELÉTRICOS
6.1 |  |  | TROCA DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS E REATORES VAPOR DE SÓDIO DE 400W POR LUMINÁRIAS DE LED 150W
6.1.1 | 5 | COTAÇÃO | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS EM BRAÇOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MUNCK COM CESTO AÉREO. | UND | 56 | 31.67 | 9.37 | 41.04 | 51.25 | 2870
6.1.2 | 6 | COMPOSIÇÃO | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | 300 | 1.57 | 1.11 | 2.68 | 3.34 | 629.49
6.1.3 | 10 | COTAÇÃO | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 150W E EFICIÊNCIA 110LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 16.500LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-66, MODELO MAESTRA DA ILUMATIC, STREET LIGHTING GREENVISION BRP373 DA PHILIPS, LEDVANCE®SKY DA OSRAM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (OBS.: DEVERÃO SER OBSERVADOS OS REQUISITOS MÍNIMOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DAS LUMINÁRIAS, CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO). | UND | 56 | 1215.25 | 57.46 | 1272.71 |  | 89018.16
|  |  | TOTAL AVENIDA PRIMAVERA | [5 empty] | 1589.61 | 92517.65
DIVERSAS LOCALIDADES
7 |  |  | SERVIÇOS ELÉTRICOS
7.1 | 12 | COMPOSIÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE BRAÇOS DE FERRO GALVANIADOS A FOGO COM 3,0M DE COMPRIMENTOO
|  |  | BRAÇO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE COM 3,0m COMPRIMENTO SEM SAPATA | PÇ | 180 | 171.7 | 100.86 | 272.56 | 340.42 | 61275.6
|  |  | TOTAL DE BRAÇOS DE FERRO | [6 empty] | 61275.6
BASES PARA RELE ( FORNECIMENTO E INSTALÇAÕ)
7.1.1 | 13 | COMOSIÇÃO | BASE PARA RELE | PÇ | 800 | 7.65 | 1.86 | 9.51 | 11.87 | 9496
|  |  | TOTAL DE BASE PARA RELÊ | [6 empty] | 9496
SERVIÇOS ELÉTRICOS
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
7.1.2 | 14 | COMPOSIÇÃO | RELE FOTOELETRICO/ELETRÔNICO 1000W/220V SEM BASE | UN | 800 | 16.66 | 1.87 | 18.53 | 23.14 | 18512
|  |  | TOTAL DE RELÊS | [6 empty] | 18512
SUPORTE DE 2 PÉTALAS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM TOPO DE POSTE DE CONCRETO DIANMETRO = 114,30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7.1.3 | 15 | COMPOSIÇÃO | SUPORTE DE 2 PÉTALAS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM TOPO DE POSTE DE CONCRETO DIANMETRO = 114,30MM. | PÇ | 28 | 227.16 | 7.47 | 234.63 | 293.05 | 8205.4
|  |  | TOTAL DOS SUPORTES | [6 empty] | 8205.4
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
7.1.4 | 16 | COMPOSIÇÃO | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 50 | 1.36 | 0.92 | 2.28 | 2.84 | 142
|  |  | TOTAL DA FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO | [6 empty] | 142
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
7.1.5 | 17 | COMPOSIÇÃO | FITA ISOLANTE COMUM | UND | 20 | 10 | 0.92 | 10.92 | 13.63 | 272.6
|  |  | TOTAL DA FITA ISOLANTE COMUM | [6 empty] | 272.6
CONECTOR BIMETÁLICO TIPO UC 25  - PARA CABO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
7.1.6 | 18 | COMPOSIÇÃO | CONECTOR BIMETALICO TIPO UC 25 | UND | 200 | 8.26 | 1.86 | 10.12 | 12.63 | 2526
|  |  | TOTAL CONECTOR UC 25 | [6 empty] | 2526
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABO PROTEGIDO PRINCIPAL 1,5-10MM - DERIVAÇÃO 10-95MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
7.1.7 | 19 | COMPOSIÇÃO | CONECTOR PERFURANTE | UND | 200 | 4 | 1.86 | 5.86 | 7.31 | 1462
|  |  | TOTAL CONECTOR PERFURANTE | [6 empty] | 1462
|  |  | TOTAL DAS DIVERSAS LOCALIDADES | [6 empty] | 101891.6
|  |  | TOTAL DAS OBRAS COM BDI: | [6 empty] | 1005725.12
#REF!

## COMPOSIÇÃO
OBRA: MELHORIA, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO ORNAMENTAL COM LUMINÁRIAS LED
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS
BASE DE PREÇO SINAPI-MT-2/2019 - ORSE DEZ/2018-1
Ítem | Referência | Cóigos | Especificações | Unidade | Coef | V. Unit | V. Unit | Materiais | M. de Obra | Total
1 | ADMT | COTAÇÃO | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN |  |  |  | 0 | 226.5 | 226.5 | OK
| CREA-MT | COTAÇÃO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R$15.000,00 | UN | 1 | 226.5 |  | 0 | 226.5
REFERÊNCIA: Resolução CREA 1.067, de 26/09/2015 (PL 1758/2017)
2 | SERT | COMPOSIÇÃO | MOBILIZACAO E DESMOBILIZAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM | UN |  |  |  | 0 | 157.76 | 157.76 | OK
| COMPOSICAO | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 1 | 141.44 |  |  | 141.44
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.32 |  | 0 | 16.32
3 | CANT | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 |  |  |  | 451.46 | 53.13 | 504.59 | OK | 504.61
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.23 |  | 0 | 20.23
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.45 |  | 0 | 32.9
| COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.0102 | 265.32 |  | 2.7 | 0
| INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 2.64 |  | 2.64 | 0
| INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 5 |  | 20 | 0
| INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 425 |  | 425 | 0
| INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.104 | 10.83 |  | 1.12 | 0
4 | ADMT | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MES |  |  | 0 | 188.13 | 5219.75 | 5407.88 | OK
| COMPOSICAO | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL | H | 25 | 89.3 | 0 |  | 2232.5
| COMPOSICAO | 90776 | ENCARREGADO | H | 100 | 24.04 | 0 |  | 2404
| COTAÇÃO | LOCAL | TRANSPORTE DE PESSOAL DE OBRA | UNID | 25 | 23.33 | 0 |  | 583.25
| COTAÇÃO | LOCAL | ALIMENTAÇÃO (2 REFEIÇÃO PARA 4 PESSOAS POR DIA) | UNID | 8 | 18 | 0 | 144
| COTAÇÃO | LOCAL | CAFÉ DA MANHÃ (1 REFEIÇÃO PARA 4 PESSOAS POR DIA) | UNID | 4 | 10 | 0 | 40
| INSUMO | 10516/ORSE | KIT BÁSICO DE EPI - FARDAMENTO, BOTA DE COURO, CAPACETE, LUVA RASPA, ÓCULOS, MÁSCARA FILTRO PAPEL, FILTRO SOLAR FPS30 (CUSTO MENSAL) | DIA | 0.03333 | 124.18 | 0 | 4.13
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: PRÓPRIA
5 | INEL | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS EM BRAÇOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MUNCK COM CESTO AÉREO. | H |  |  |  | 31.67 | 9.37 | 41.04 | OK
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.45 |  | 0 | 4.11
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.07 |  | 0 | 5.26
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.25 | 126.69 |  | 31.67 | 0
6 | INEL | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M |  |  |  | 1.57 | 1.11 | 2.68 | OK | 2.68
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 16.32 |  | 0 | 0.48
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 21.07 |  | 0 | 0.63
| INSUMO | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2. | M | 1.19 | 1.3 |  | 1.54 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.78 |  | 0.03 | 0
7 | INEL | COMPOSIÇÃO | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, LED AC, LENTES POLICARBONATO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10, TEMP. COR 5700K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 110LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO GL316 G-LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  |  | 1069.57 | 57.46 | 1127.03
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 21.07 |  | 0 | 7.37
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 16.45 |  | 0 | 5.75
| COTAÇÃO | 1.16 | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10kV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130LM/W. GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGTHT OU SIMILAR. | UN | 1 | 1069.57 |  | 1069.57 | 0
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.35 | 126.69 |  |  | 44.34
8 | INEL | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70Watts | UND |  |  |  | 17.58 | 12.7 | 30.28
| COTAÇÃO | 1.0 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 WATTS | UND | 1 | 17.58 |  | 17.58
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 21.07 |  | 0 | 3.58
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 16.45 |  | 0 | 2.79
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.05 | 126.69 |  |  | 6.33
9 | INEL | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR EXTERNO VAPOR METÁLICO DE 70Watts | UND |  |  |  | 41.21 | 19.5 | 60.71
| COTAÇÃO | 1.3 | REATOR VAPOR METÁLICO 70 WATTS | UND | 1 | 41.21 |  | 41.21
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.07 |  | 0 | 5.26
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.45 |  | 0 | 4.11
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.08 | 126.69 |  |  | 10.13
10 | INEL | COMPOSIÇÃO | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 150W E EFICIÊNCIA 110LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 16.500LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-66, MODELO MAESTRA DA ILUMATIC, STREET LIGHTING GREENVISION BRP373 DA PHILIPS, LEDVANCE®SKY DA OSRAM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (OBS.: DEVERÃO SER OBSERVADOS OS REQUISITOS MÍNIMOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DAS LUMINÁRIAS, CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO). |  |  |  |  | 1215.25 | 57.46 | 1272.71
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 21.07 |  | 0 | 7.37
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 16.45 |  | 0 | 5.75
| COTAÇÃO | 1.17 | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,150W,LED | UND | 1 | 1215.25 |  | 1215.25
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.35 | 126.69 |  |  | 44.34
11 | INEL | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 40W, BIVOLT, LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W. FLUXO TOTAL MÍNIMO 6.500LM. GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, MODELO LPL Ares III MINI ILUMATIC OU EQUIVALENTE/SIMILAR |  |  |  |  | 652.24 | 57.4635 | 709.7035
| COTAÇÃO | 1.15 | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 40W, BIVOLT | UND | 1 | 652.24 |  | 652.24
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 21.07 | - |  | 7.3745
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 16.45 | - |  | 5.7475
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | H | 0.35 | 126.69 |  |  | 44.3415
12 | INEL | COMPOSIÇÃO | BRAÇO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE COM COMPRIMENTO x 48mm x 3,00mm +/- 0,5mm DE ESPESSURA, - FORNECIMENTO E INSTALACÃO | UN |  |  |  | 171.7 | 100.86 | 272.56 | OK
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.45 |  | 0 | 16.45
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.07 |  | 0 | 21.07
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.5 | 126.69 |  | 0 | 63.34
| COTAÇÃO | 1.8 | BRAÇO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE COM 3,0m COMPRIMENTO x 48mm x 3,00mm +/- 0,5mm DE ESPESSURA, | UN | 1 | 156.76 |  | 156.76 | 0
| INSUMO | 429 | PARAFUSO TIPO MÁQUINA 300 X | UN | 2 | 6.94 |  | 13.88 | 0
| INSUMO | 13348 | ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO =38MM ESPEÇORA 3,0 | UND | 2 | 0.53 |  | 1.06
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI - 83401
13 | INEL | COMPOSIÇÃO | BASE PARA RELE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 7.65 | 1.86 | 9.51 | OK
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.07 |  | 0 | 1.05
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 16.32 |  | 0 | 0.81 |  | CORROGIR
| COTAÇÃO | 1.9 | BASE PARA RELE | UN | 1 | 7.65 |  | 7.65 | 0
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI - 83487
14 | INEL | COMPOSIÇÃO | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 16.66 | 1.87 | 18.53 | OK
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 16.45 |  | 0 | 0.82
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.07 |  | 0 | 1.05
| INSUMO | 2510 | RELE FOTOELETRICO/ELETRÔNICO 1000W/220V SEM BASE | UN | 1 | 16.66 |  | 16.66 | 0
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI - 83399
15 | INEL | COMPOSIÇÃO | SUPORTE DE 2 PÉTALAS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM TOPO DE POSTE DE CONCRETO DIANMETRO = 114,30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. |  |  |  | 227.16 | 7.47 | 234.63
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.32 |  | 0 | 3.26
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.07 |  | 0 | 4.21
| INSUMO | 02588/ORSE | SUPORTE DE 2 PÉTALAS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM TOPO DE POSTE DE CONCRETO DIANMETRO = 114,30MM. | UN | 1 | 227.16 |  | 227.16 | 0
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: PRÓPRIA
16 | INEL | COMPOSIÇÃO | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M |  |  | 1.36 | 1.36 | 0.92 | 2.28 | CORRIGIR
| INSUMO | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 1 | 1.36 | 1.36 | 1.36
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 16.32 |  |  | 0.4
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 21.07 |  |  | 0.52
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: PRÓPRIA
17 | INEL | COMPOSIÇÃO | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M |  |  | 10 | 10 | 0.92 | 10.92
| INSUMO | 20111 | FITA ISOLANTE COMUM | UND | 1 | 10 | 10 | 10
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 16.32 |  |  | 0.4
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 21.07 |  |  | 0.52
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: PRÓPRIA
18 | INEL | COTAÇÃO | CONECTOR BIMETÁLICO TIPO UC 25  - PARA CABO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 16.26 | 8.26 | 1.86 | 10.12
| COTAÇÃO | 1.27 | CONECTOR BIMETALICO TIPO UC 25 | UN | 1 | 8.26 | 8.26 | 8.26
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 16.32 |  |  | 0.81
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.07 |  |  | 1.05
19 | INEL | COTAÇÃO | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABO PROTEGIDO PRINCIPAL 1,5-10MM - DERIVAÇÃO 10-95MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 4 | 4 | 1.86 | 5.86
| COTAÇÃO | 1.27 | CONECTOR PERFURANTE | UN | 1 | 4 | 4 | 4
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 16.32 |  |  | 0.81
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.07 |  |  | 1.05

## PLAN AV S. SEB
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO ORNAMENTAL.
LOCAL: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO
CIDADE : MUNICÍPIO PRIMA VERA DO LESTE - MT
BASE: SINAPI 02/2019 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | BDI ADOTADO: 24,90%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO LICITADO |  |  | CUSTO
Ítem | SINAPI/ COMP. | Especificações | Und | Quant | Material | Mão de Obra | Custo Serv. | Total (R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 425.58 | 53.13 | 478.71 | 2872.26
|  | TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2872.26
2 |  | SERVIÇOS EM TERRA/ESTRUTURAIS | [7 empty] | M³ DE VALA P/ ELETRODUTOS |  | TOTAL M³ | M³ DE CAVA P/ POSTES |  | QTD | TOTAL M³
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 144.936 | 0 | 64.99 | 64.99 | 9419.39 |  | LARGURA (m) | 0.3 | 139.32 | LARGURA (m) | 0.3 | 52 | 5.616
2.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 144.94 | 0 | 39.41 | 39.41 | 5712.08 |  | COMPRIMENTO (m) | 1548 |  | COMPRIMENTO (m) | 0.3
2.3 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (PARA BASES DOS POSTES) | M3 | 5.616 | 243.63 | 164.62 | 408.25 | 2292.73 |  | PROFUNDIDADE (m) | 0.3 |  | PROFUNDIDADE (m) | 1.2
2.4 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 5.616 | 0.36 | 107.47 | 107.83 | 605.57
2.5 | COMPOSIÇÃO 02 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 100 | 1.16 | 3.73 | 4.89 | 489 |  | TOTAL DE VALA (m³) | 144.936
2.6 | COMPOSIÇÃO 03 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, CORPRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1484 | 2.12 | 18.67 | 20.79 | 30852.36
2.7 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 58 | 52.49 | 107.8 | 160.29 | 9296.82
2.8 | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 72 | 29.2 | 6.76 | 35.96 | 2589.12 |  | TUBOS 1 1/4" AÇO GAVANIZADO | QUADRO DE COMANDO PARA CAIXA DE PASSAGEM | CIRCUITOS EM TRAVESSIAS DE RUAS
2.9 | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 3.03 | 10.02 | 13.05 | 52.2 |  |  | 64 METROS | 24 METROS
2.10 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 1.66 | 6.56 | 8.22 | 131.52
|  | SUB TOTAL SERVIÇOS EM TERRA/ESTRUTURAIS | [5 empty] | 61440.79
3 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL
3.1 | COMPOSIÇAO 04 | POSTE TELECÔNICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UN | 52 | 1575.1307 | 339.0905 | 1914.22 | 99539.5
3.2 | COMPOSIÇAO 05 | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, LED AC, LENTES DE MATERIAL PMMA, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, 220V +/-10%, FP0,95, IP66, IK08, TEMP. COR 5000K, IRC > 70%, V. ÚTIL 70.000H, FLUXO LUMINOSO 11.407,4 LM, TOMADA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, MODELO LPL ARES VI MIDI (ILUMATIC) OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 104 | 1069.57 | 37.35 | 1106.92 | 115119.68
3.3 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9360 | 1.57 | 1.11 | 2.68 | 25084.8
3.4 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6320 | 2.9 | 1.49 | 4.39 | 27744.8
3.5 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 252 | 4.66 | 1.93 | 6.59 | 1660.68
3.6 | COMPOSIÇAO 06 | QUADRO DE COMANDO EM GRUPO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 4 | 774.63 | 1.9443 | 776.57 | 3106.29
3.7 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 25 | 5.32 | 36.2 | 41.52 | 1038
3.8 | COMPOSIÇAO 07 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 156 | 3.41 | 7.47 | 10.88 | 1697.28
3.9 | COMPOSIÇAO 08 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2. | UN | 25 | 3.04 | 7.47 | 10.51 | 262.75
|  | SUB TOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL | [5 empty] | 275253.78
339566.83
TOTAL DAS OBRAS SEM BDI:
|  | BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS - ( B.D.I.: 24,90 %) |  |  |  | 24.9% |  | 84552.1407
|  | TOTAL GERAL DAS OBRAS COM BDI | [5 empty] | 424118.97 | 1429844.09

## COMPOSIÇÃO AV S. SEB
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO ORNAMENTAL.
LOCAL: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO
CIDADE : MUNICÍPIO PRIMA VERA DO LESTE - MT
BASE: SINAPI 02/2019 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | BDI ADOTADO: 24,90%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA
ITEM | CLASSE/TIPO | CÓD. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANT | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 |  | 451.46 | 53.13 | 504.59
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.23 |  | 20.23
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.45 |  | 32.9
| COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.0102 | 265.32 | 2.7
| INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 2.64 | 2.64
| INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 5 | 20
| INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 425 | 425
| INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.104 | 10.83 | 1.12
2 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA/ESTRUTURAIS
2.1 | MOVT | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 |  | 65.07 | 0 | 65.07 | 65.07
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 16.45 |  | 65.07
2.2 | MOVT | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  | 39.45 | 0 | 39.45 | 39.45
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3987 | 16.45 |  | 39.45
2.3 | FUES | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (PARA BASES DOS POSTES) | M3 |  | 401.6 | 234 | 164.82 | 398.82
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.02 | 16.45 |  | 164.82
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.85 | 62.75 | 53.33
| INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 277.72 | 0.51 | 141.63
| INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.589 | 66.29 | 39.04
2.4 | INEL | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ |  | 107.95 | 0.36 | 107.59 | 107.95 | 107.95
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 20.35 |  | 33.57
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 16.45 |  | 74.02
| COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.3 | 1.21 | 0.36
2.5 | INEL | COMPOSIÇÃO 02 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 1.14 | 3.73 | 4.87
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.32 |  | 1.63
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.07 |  | 2.1
| INSUMO | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 1 | 1.14 | 1.14
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI - 91844
2.6 | INEL | COMPOSIÇÃO 03 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, CORPRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M |  |  | 2.53 | 18.69 | 21.22
| INSUMO | 39247 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1 | 2.53 | 2.53
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.32 |  | 8.16
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.07 |  | 10.53
COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI - 73798/001
2.7 | NÃO AFERIDA | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN |  | 160.61 | 52.52 | 107.92 | 160.44
| INSUMO | 39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 2.15 | 4.95 | 10.64
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0653 | 62.75 | 4.09
| INSUMO | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 3.0096 | 0.59 | 1.77
| INSUMO | 1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | M2 | 0.06 | 25.81 | 1.54
| INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 18.5 | 0.51 | 9.43
| INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.0366 | 66.29 | 2.42
| INSUMO | 4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.004 | 66.29 | 0.26
| INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 60.48 | 0.37 | 22.37
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6789 | 20.35 |  | 34.16
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4839 | 16.45 |  | 73.76
2.8 | INHI | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 35.78 | 29.2 | 6.58 | 35.78 | 35.78
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.178 | 16.23 |  | 2.88
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.178 | 20.83 |  | 3.7
| INSUMO | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | 1.039 | 28.11 | 29.2
2.9 | INHI | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  | 13.15 | 3.17 | 9.86 | 13.03 | 13.03
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.264 | 16.32 |  | 4.3
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.264 | 21.07 |  | 5.56
| INSUMO | 1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 3.03 | 3.17
2.10 | INHI | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 8.38 | 1.74 | 6.57 | 8.31
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.176 | 16.32 |  | 2.87
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.176 | 21.07 |  | 3.7
| INSUMO | 1902 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | UN | 1 | 1.74 | 1.74
3 |  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL
3.1 | NÃO AFERIDA | COMPOSIÇAO 04 | POSTE DE ACO TELECONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M, COMPOSTO DE UM BRAÇO ORNAMENTAl TIPO ASA DE BORBOLETA MODELO PHOENIX I, FABRICADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PROJ=2400,00MM PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS ENCAIXE D=48,00 MM DE CONFORMIDADE COM O PROJETO ANEXO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 1574.2793 | 336.7323 | 1911.01
| INSUMO | 14165 | POSTE TELECÔNICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UN | 1 | 1053.61 | 1053.61
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1.375 | 126.69 |  | 174.1987
| COTAÇÃO | 1.31 | BRAÇO ORNAMENTAL TIPO ASA DE BORBOLETA DIÂMETRO PROJ=2400MM E ENCAIXE DA LUMINÁRIA = 48,00MM (MODELO PHOENIX I) | UN | 2 | 247.43 | 494.86
| COMPOSICAO | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.09 | 167.15 |  | 15.0435
| COMPOSICAO | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.09 | 286.77 | 25.8093
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 21.07 |  | 147.49
COMPOSIÇÃO REFERENCIA: 73769/004
3.2 | NÃO AFERIDA | COMPOSIÇAO 05 | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, LED AC, LENTES DE MATERIAL PMMA, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, 220V +/-10%, FP0,95, IP66, IK08, TEMP. COR 5000K, IRC > 70%, V. ÚTIL 70.000H, FLUXO LUMINOSO 11.407,4 LM, TOMADA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, MODELO LPL ARES VI MIDI (ILUMATIC) OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 1069.57 | 37.52 | 1107.09
| COTAÇÃO | 1.16 | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10kV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130LM/W. GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGTHT OU SIMILAR. | UN | 1 | 1069.57 | 1069.57
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.07 |  | 21.07
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.45 |  | 16.45
COMPOSIÇÃO REFERENCIA: 74231/001
3.3 | 02.INEL.ELE1.050/01 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 1.57 | 1.11 | 2.68 | 2.68
| INSUMO | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.19 | 1.3 | 1.54
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.78 | 0.03
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 16.32 |  | 0.48
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 21.07 |  | 0.63
3.4 | 02.INEL.ELE1.051/02 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 3.33 | 1.49 | 4.82
| INSUMO | 1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 1.19 | 2.78 | 3.3
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.78 | 0.03
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 16.32 |  | 0.65
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 21.07 |  | 0.84
3.5 | 02.INEL.ELE1.052/02 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 6.48 | 4.55 | 1.93 | 6.48
| INSUMO | 994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1.19 | 3.8 | 4.52
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.78 | 0.03
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 16.32 |  | 0.84
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 21.07 |  | 1.09
3.6 | NÃO AFERIDA | COMPOSIÇAO 06 | QUADRO DE COMANDO EM GRUPO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN |  |  | 760.68 | 1.9443 | 762.62
| INSUMO/REF | 11255 | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDOS COM PLACA DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA BEGE NAS DIMENSÕES 500X400X200MM | UN | 1 | 255.89 | 255.89
| INSUMO | 1623 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1 | 85.63 | 85.63
| INSUMO | 34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 2 A | UN | 1 | 39.03 | 39.03
| INSUMO | 34623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 A | UN | 1 | 38.43 | 38.43
| INSUMO | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 16.66 | 16.66
| INSUMO | 39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | 1 | 9.53 | 9.53
| INSUMO | 13374 | BASE UNIPOLAR PARA FUSIVEL NH1, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, SEM CAPA | UN | 3 | 85.81 | 257.43
| INSUMO | 3295 | FUSIVEL NH 10 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 3 | 8.94 | 26.82
| INSUMO | 1814 | CURVA DE FERRO GALVANIZADO DE 90º X 1 1/4" | UN | 1 | 27.3 | 27.3
| INSUMO | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 4 | 0.99 | 3.96
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 16.32 |  | 0.84864
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 21.07 |  | 1.0956
COMPOSIÇÃO REFERENCIA: PRÓPRIA
3.7 | INEL | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN |  | 41.5 | 5.33 | 36.17 | 41.5
| INSUMO | 3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 32.04 | 0 | 32.04
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 16.32 | 0 | 4.13
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 21.07 | 5.33 | 0
3.8 | INEL | COMPOSIÇAO 07 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 3.91 | 7.47 | 11.38
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.32 | 0 | 3.26
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.07 | 0 | 4.21
| INSUMO | 11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN | 1 | 3.91 | 3.91 | 0
COMPOSIÇÃO REFERENCIA: 72271
3.9 | INEL | COMPOSIÇAO 08 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2. | UN |  |  | 3.04 | 7.47 | 10.51
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.32 | 0 | 3.26
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.07 | 0 | 4.21
| INSUMO | 425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2. | UN | 1 | 3.04 | 3.04 | 0
COMPOSIÇÃO REFERENCIA: 72271

## BDI
OBRA: MELHORIA, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO ORNAMENTAL COM LUMINÁRIAS LED
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 Rev 02
DADOS INICIAIS
| TIPO DE OBRA: | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
| ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | NÃO
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
| TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | 3.65%
| ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
| 5% |  | 65.99%
| ISS LÍQUIDO | 3.3%
|  |  | TOTAL IMPOSTOS |  | 6.95%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
| ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
| Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 5.29% | 5.29%
| Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 0.25% | 0.25%
| Risco | 1% | 1.48% | 1.97% | 1% | 1%
| Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 1.01% | 1.01%
| Lucro | 8% | 8.31% | 9.51% | 8% | 8%
| Impostos |  |  |  | 6.95% | 6.949%
| BDI CALCULADO |  |  | 24.9%
BDI CONFORME
|  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
| LIMITES DO BDI | 24% | 25.84% | 27.86%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
| BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO: |  |  | 31.25%
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4.5% | TOTAL IMPOSTOS |  | 11.45% | 11.45%
BANCO DE DADOS
[8 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[14 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[13 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | #REF!
[14 empty] | 1.65% | 7.6% | VALOR DA NOTA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) | #REF!
[12 empty] | 100 | Construção de edificios
[12 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[12 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[12 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[12 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[12 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[12 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[12 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[12 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[12 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[12 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[12 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[12 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[12 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[12 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[12 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[12 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[12 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[7 empty] | BDI | 400 | 24% | 25.84% | 27.86% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[7 empty] | Administração Central | 401 | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[7 empty] | Seguro e Garantia | 402 | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[7 empty] | Risco | 403 | 1% | 1.48% | 1.97% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[7 empty] | Despesas Financeiras | 404 | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[7 empty] | Lucro | 405 | 8% | 8.31% | 9.51% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[12 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[12 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[12 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[9 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[12 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%

## COTAÇÃO
COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS
ITEM | MATERIAL | UND | QUANT | FORNECEDOR 1 | VALOR | FORNECEDOR 2 | VALOR | FORNECEDOR 3 | VALOR | PREÇO MÉDIO
1.0 | Lâmpada Tubular de descarga a alta pressão de Vapor de Sódio ou Metálica, 70W,Base E27 | UN | 1 | AMERICANAS | 25.82 | AVANT | 13.27 | DEMAPE | 13.65 | 17.58
1.1 | Lâmpada Tubular de descarga a alta pressão de Vapor de Metálico, 250W, Base E40 | UN | 1 | AMERICANAS | 38.9 | CONTRAFO | 33.38 | DEMAPE | 21.95 | 31.41
1.2 | Lâmpada de descarga a alta pressão de Vapor Metálico 400W, Base E40 | UN | 1 | ELETRORASTRO | 48.2 | CONTRAFO | 37.83 | PETEL | 45.47 | 43.8333
1.3 | Reator para VS ou VM 70W, FP corrigido, 220V, 60Hz - EXTERNO | UN | 1 | AMERICANAS | 36 | CONTRAFO | 58.79 | DEMAPE | 28.85 | 41.2133
1.4 | Reator para VS 150W, FP corrigido, 220V, 60Hz EXTERNO | UN | 1 | AMERICANAS | 107.88 | CONTRAFO | 81.92 | PETEL | 67.25 | 85.6833
1.5 | Reator para vapor metálico 250W,AFP corrigido, 220V, 60Hz EXTERNO | UN | 1 | AMERICANAS | 99.99 | CONTRAFO | 85.77 | DEMAPE | 39.68 | 75.1467
1.6 | Reator para VS 400W, AFP corrigido, 220V, 60Hz EXTERNO | UN | 1 | AMERICANAS | 105.99 | CONTRAFO | 105.42 | PETEL | 86.65 | 99.3533
1.7 | Reator para vapor metálico 400W,AFP corrigido, 220V, 60Hz EXTERNO | UN | 1 | INDUSPAR | 62.1 | CONTRAFO | 105.42 | PETEL | 82.72 | 83.4133
1.8 | Braço de ferro galvanizado com 48mm X 3m de comprimento . | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 199.9 | COM. MATERIAIS G e C ILUMINI | 148 | PETEL | 122.37 | 156.7567
1.9 | Base para relé Foto-elétrico. EXATRON | UN | 1 | AMERICANAS | 9.77 | CONTRAFO | 7.23 | PETEL | 5.94 | 7.6467
1.10 | Poste de concreto circular 15/200 KGF. | UN | 1 | MATPAR | 1703 | CIBE (PRIMAVERA) | 1250 | CONCRENORT | 1365 | 1439.3333
1.11 | Poste concreto DT 11/200 KGF | UN | 1 | MATPAR | 575 | CIBE (PRIMAVERA) | 610 | CONCRELEI | 587 | 590.6667
1.12 | Poste concreto DT 11/300 KGF | UN | 1 | MATPAR | 790.7 | CIBE (PRIMAVERA) | 740 | CONCRELEI | 771 | 767.2333
1.13 | Poste concreto DT 11/600 KGF | UN | 1 | MATPAR | 1085 | CIBE (PRIMAVERA) | 1000 | CONCRELEI | 1077 | 1054
1.14 | Luminária de alumínio com alojamento para equipamentos auxiliares com tampa de vidro temperado com receptáculo de louça E40 | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 189.9 | CONTRAFO | 94.55 | ELETRICA ZAN | 295.98 | 193.4767
1.15 | Luminária de LED 40 W | UN | 1 | FORTLIGHT | 743.73 | ILUMATIC | 617.8 | DEMAPE | 595.2 | 652.2433
1.16 | Luminária de LED 100 W | UN | 1 | FORTLIGHT | 1098.2 | ILUMATIC | 985.2 | DEMAPE | 1125.3 | 1069.5667
1.17 | Luminária de LED 150 W | UN | 1 | FORTLIGHT | 1250 | ILUMATIC | 1110.3 | DEMAPE | 1285.45 | 1215.25
1.18 | Chave Contactora de 40A (TIWA) | UN | 1 | AMERICANAS | 83 | CONTRAFO | 316.82 | PETEL | 220.27 | 206.6967
1.19 | Chave Contactora de 50A (TIWA) | UN | 1 | AMERICANAS | 98 | CONTRAFO | 425.84 | PETEL | 363.86 | 295.9
1.20 | Reator Vapor de Sódio, AFP 150W uso Interno | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 47.49 | ELETRICA ZAN | 53.76 | PETEL | 65.21 | 55.4867
1.21 | Reator Vapor Metálico, AFP 150W uso Interno | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 50.31 | ELETRICA ZAN | 69.22 |  |  | 59.765
1.22 | Reator Vapor de Sódio, AFP 250W uso Interno | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 54.17 | ELETRICA ZAN | 66.74 |  |  | 60.455
1.23 | Reator Vapor Metálico, AFP 250W uso Interno | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 52.82 | CONTRAFO | 66.55 |  |  | 59.685
1.24 | Reator Vapor Metálico AFP 400W uso Interno | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 62.1 | CONTRAFO | 87.13 |  |  | 74.615
1.25 | Reator Vapor Metálico, AFP 2000W uso Externo. | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 380 | CONTRAFO | 491.46 |  |  | 435.73
1.26 | Padrão Trifásico com proteção de 45A a 6OA | UN | 1 |  |  | CONTRAFO | 855.48 |  |  | 855.48
1.27 | Conector paralelo Bimetálico UC 25 | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 12.01 | INTELLI | 4.5 |  |  | 8.255
1.28 | Conector Perfurante CDP-70 | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 4.97 | INTELLI | 3.92 | ELÉTRICA ZAN | 5.81 | 4.9
1.30 | Lâmpada Vapor Metálico 2.000 Watts | UND | 1 | PETEL | 625 | POLO | 796 | ELÉTRICA ZAN | 680 | 700.3333
1.31 | Braço de ferro galvanizado com 48mm X 3m de comprimento tipo asa de borboleta . | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 245.2 | COM. MATERIAIS G e C ILUMINI | 208.1 | PETEL | 289 | 247.4333