## GLOBAL (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MÃO DE OBRA
Obra: | UBS JARDIM VENEZA |  |  | Área Construída: | 379.51
Local | Rua Vaticano, Quadra 05, Lote 01, Jardim Veneza. |  |  | Data Base: | Maio/2011
Município | Primavera do Leste - MT |  |  | B.D.I. (%): | 20
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8945.92 | 2.0393
01.001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 379.51 | 3.25 | 1233.4 | 0.28117
01.002 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 6330.52 | 6330.52 | 1.4431
01.003 | Ligação provisória de água | un | 1 | 188.35 | 188.35 | 0.042937
01.004 | Ligação provisória de luz e força - instalação mínima | un | 1 | 1193.65 | 1193.65 | 0.27211
02 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 36232.82 | 8.2597
02.001 | Estacas tipo "broca" |  |  |  | 5673.36 | 1.2933
02.001.001 | Broca de concreto armado, controle tipo C, fck=13,5 MPa, Ø=25cm | m | 154 | 36.84 | 5673.36 | 1.2933
02.002 | Sapatas |  |  |  | 10803.01 | 2.4627
02.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 18.41 | 19.64 | 361.57 | 0.082424
02.002.002 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 60.68 | 9.82 | 595.87 | 0.13584
02.002.003 | Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 577.37 | 6.4 | 3695.16 | 0.84236
02.002.003.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 18.41 | 334.08 | 6150.41 | 1.4021
02.003 | Vigas Baldrame |  |  |  | 19756.45 | 4.5037
02.003.001 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 01 uso | m2 | 129.68 | 75.23 | 9755.82 | 2.224
02.003.002 | Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 715 | 6.4 | 4576 | 1.0432
02.003.003 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 10.13 | 334.08 | 3384.23 | 0.77148
02.003.004 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com tinta asfáltica, com 2 demãos de Neutrol - Vedacit ou similar | m² | 161.68 | 12.62 | 2040.4 | 0.46513
03 | ESTRUTURA |  |  |  | 72334.93 | 16.4896
03.001 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 01 uso | m2 | 338.05 | 71.75 | 24255.08 | 5.5292
03.002 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 21.33 | 334.08 | 7125.92 | 1.6244
03.003 | Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 2228 | 6.4 | 14259.2 | 3.2506
03.004 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 379.51 | 70.34 | 26694.73 | 6.0854
04 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 21304.7 | 4.8567
04.001 | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m2 | 730 | 22.42 | 16366.6 | 3.731
04.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 155 | 22.94 | 3555.7 | 0.81056
04.003 | Divisória em pvc estruturado em perfis de aço pintado em epoxi-poliester, montada | m2 | 9.6 | 144 | 1382.4 | 0.31513
05 | COBERTURA |  |  |  | 53520.78 | 12.2007
05.001 | Estrutura de aço para cobertura , compreendendo tesouras e terças, vão até 10m (fabricação, montagem, transporte, instalação no local da obra e ART do responsável técnico pela estrutura) | m2 | 390 | 90 | 35100 | 8.0015
05.002 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm | m2 | 390 | 27.94 | 10896.6 | 2.484
05.003 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm | m | 36 | 45.28 | 1630.08 | 0.3716
05.004 | Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm | m | 30 | 42.32 | 1269.6 | 0.28942
05.005 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm) | m | 75 | 61.66 | 4624.5 | 1.0542
06 | ESQUADRIAS |  |  |  | 30028.63 | 6.8454
06.001 | Madeira |  |  |  | 15964.63 | 3.6393
06.001.001 | Porta interna de madeira, de abrir, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0.90m x 2.10m (P1) | un | 23 | 659.09 | 15159.07 | 3.4557
06.001.002 | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 1,10m x 2.10m (P4) | un | 1 | 805.56 | 805.56 | 0.18364
06.002 | Metálica |  |  |  | 14064 | 3.2061
06.002.001 | Janela de correr, comercial, 1ª linha, com grade tipo elo, 150x120x14cm (Larg.xAlt.xEsp.), inclusive puxador e trava (J1) | un | 21 | 480 | 10080 | 2.2979
06.002.002 | Janela maxim-ar, comercial, 1ª linha, com grade tipo elo, 80x60x14 (Larg.xAlt.xEsp.), inclusive puxador e trava (J2) | un | 8 | 240 | 1920 | 0.43769
06.002.003 | Porta de abrir, em chapa de aço nº 18, dobrada tipo calha, 90x210x14 (Larg.xAlt.xEsp.), inclusive dobradiças e fechadura | un | 4 | 516 | 2064 | 0.47051
07 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 28962.54 | 6.6024
07.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 1460 | 3.14 | 4584.4 | 1.0451
07.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 1460 | 13.99 | 20425.4 | 4.6562
07.003 | Revestimento cerâmico para parede, Escurial, linha Tati ou similar, pei-3, dimen. 23 x 34 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | m2 | 1 | 28.26 | 28.26 | 0.0064422
07.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, linha white basic matte, Cecrisa ou similar, pei - 4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 96 | 40.88 | 3924.48 | 0.89463
08 | PISOS E RODAPÉS |  |  |  | 30705.94 | 6.9998
08.001 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 347.9 | 9.82 | 3416.37 | 0.7788
08.002 | Lastro de concreto simples regularizado para piso, esp. = 8mm | m3 | 27.832 | 358.5 | 9977.77 | 2.2746
08.003 | Granilite para revestimento de piso, moldado "in loco" (esp. = 10mm) | m2 | 347.9 | 42 | 14611.8 | 3.3309
08.004 | Rodapé de granilite, pré-moldado, com 10cm de altura | m | 150 | 18 | 2700 | 0.6155
09 | PINTURA |  |  |  | 36467.77 | 8.3133
09.001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m2 | 587.21 | 18.01 | 10575.65 | 2.4108
09.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 1243.1 | 17.9 | 22251.49 | 5.0725
09.003 | Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 91.56 | 25.2 | 2307.31 | 0.52598
09.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento | m2 | 98.4 | 13.55 | 1333.32 | 0.30395
10 | VIDROS |  |  |  | 6538.89 | 1.4906
10.001 | Porta de vidro temperado, 10mm, duas folhas de abrir, 120cm x 210cm, com ferragens e mola hidráulica | cj | 1 | 1933.62 | 1933.62 | 0.44079
10.002 | Vidro comum fantasia, colocado em caixilho, duas demãos de massa, esp.=4 mm | m2 | 41.64 | 98.48 | 4100.7 | 0.9348
10.003 | Vidro temperado, colocodo em caixilho fixo de alumínio, esp.=6mm | m2 | 3.6 | 140.16 | 504.57 | 0.11502
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 25940.88 | 5.9135
11.001 | Fios e Cabos |  |  |  | 13098.33 | 2.9859
11.001.001 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 12.95 | 259 | 0.059042
11.001.002 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm2, 0,6/ 1kv/ 70° | m | 5 | 18.95 | 94.75 | 0.021599
11.001.003 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 50mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 71 | 26.05 | 1849.55 | 0.42163
11.001.004 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 12.4 | 34.93 | 433.13 | 0.098737
11.001.005 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 5 | 47.12 | 235.6 | 0.053708
11.001.006 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1420 | 3.04 | 4316.8 | 0.98407
11.001.007 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 790 | 3.65 | 2883.5 | 0.65733
11.001.008 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 680 | 4.45 | 3026 | 0.68981
11.002 | Eletrodutos |  |  |  | 3037.13 | 0.69235
11.002.001 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 500 | 3.48 | 1740 | 0.39665
11.002.002 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 30 | 4.49 | 134.7 | 0.030706
11.002.003 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 127.8 | 6.85 | 875.43 | 0.19956
11.002.004 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 3", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 25 | 11.48 | 287 | 0.065425
11.003 | Tomadas e Interruptores |  |  |  | 2380.69 | 0.54271
11.003.001 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 14 | 10.46 | 146.44 | 0.033383
11.003.002 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" | un | 4 | 13.78 | 55.12 | 0.012565
11.003.003 | Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | un | 11 | 16.33 | 179.63 | 0.040949
11.003.004 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 60 | 13.37 | 802.2 | 0.18287
11.003.005 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 5 | 22.36 | 111.8 | 0.025486
11.003.006 | Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc | un | 2 | 37.96 | 75.92 | 0.017307
11.003.007 | Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida | un | 13 | 77.66 | 1009.58 | 0.23015
11.004 | Luminárias e Acessórios |  |  |  | 2520.76 | 0.57464
11.004.001 | Luminária fluorescente tubular, 2 x 40 w / 127 v, completa | un | 34 | 63.16 | 2147.44 | 0.48953
11.004.002 | Luminária plafonier tipo drops (tecnolux ref.2385 ou similar), inclusive lâmpada incandescente 100w | un | 9 | 41.48 | 373.32 | 0.085103
11.005 | Disjuntores |  |  |  | 2314.75 | 0.52768
11.005.001 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 4 | 11.62 | 46.48 | 0.010596
11.005.002 | Disjuntor termomagnetico monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 5 | 11.41 | 57.05 | 0.013005
11.005.003 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 1 | 12.05 | 12.05 | 0.0027469
11.005.004 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA | un | 1 | 12.05 | 12.05 | 0.0027469
11.005.005 | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 1 | 43.03 | 43.03 | 0.0098092
11.005.006 | Disjuntor termomagnetico bipolar 13 A, padrão NEMA (linha branca) | un | 2 | 46.98 | 93.96 | 0.021419
11.005.007 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 13 | 52.63 | 684.19 | 0.15597
11.005.008 | Disjuntor termomagnetico tripolar 15 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar | un | 1 | 59.54 | 59.54 | 0.013573
11.005.009 | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA | un | 2 | 439.46 | 878.92 | 0.20036
11.005.010 | Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 10KA | un | 2 | 213.74 | 427.48 | 0.097449
11.006 | Quadros de Distribuição |  |  |  | 429.22 | 0.097846
11.006.001 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2 | 214.61 | 429.22 | 0.097846
11.007 | Entrada de Energia |  |  |  | 2160 | 0.4924
11.007.001 | Padrão trifásico, (220V / 127V) para categoria T5, completo, entrada aérea saída subterrânea, instalado em muro ou mureta, conforme norma da REDE CEMAT | un | 1 | 2160 | 2160 | 0.4924
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 28743.52 | 6.5524
12.001 | Alimentação |  |  |  | 319.29 | 0.072786
12.001.001 | Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar | un | 1 | 29.23 | 29.23 | 0.0066633
12.001.002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 25 | 6.24 | 156 | 0.035562
12.001.003 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 3 | 3.36 | 10.08 | 0.0022979
12.001.004 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2" | un | 4 | 24.19 | 96.76 | 0.022058
12.001.005 | Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" | un | 1 | 13.3 | 13.3 | 0.0030319
12.001.006 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 4 | 3.48 | 13.92 | 0.0031732
12.002 | Metais |  |  |  | 2676.16 | 0.61006
12.002.001 | Registro gaveta c/canopla cromada, d=40mm (1 1/2"), ref.1509, linha Targa C40, Deca ou similar | un | 6 | 103.9 | 623.4 | 0.14211
12.002.002 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar | un | 10 | 45.94 | 459.4 | 0.10473
12.002.003 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 6 | 57.62 | 345.72 | 0.078811
12.002.004 | Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2") | un | 6 | 207.94 | 1247.64 | 0.28441
12.003 | PVC Rígido Soldável |  |  |  | 2629.69 | 0.59947
12.003.001 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2" | un | 1 | 7.52 | 7.52 | 0.0017143
12.003.002 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2" | un | 4 | 24.19 | 96.76 | 0.022058
12.003.003 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | un | 20 | 3.37 | 67.4 | 0.015365
12.003.004 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 12 | 3.48 | 41.76 | 0.0095197
12.003.005 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2" | un | 18 | 7.37 | 132.66 | 0.030241
12.003.006 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 20mm | un | 1 | 5.39 | 5.39 | 0.0012287
12.003.007 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm | un | 1 | 6.72 | 6.72 | 0.0015319
12.003.008 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 13 | 3.28 | 42.64 | 0.0097203
12.003.009 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 12 | 3.36 | 40.32 | 0.0091914
12.003.010 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 5 | 7.13 | 35.65 | 0.0081268
12.003.011 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 48 | 5.14 | 246.72 | 0.056243
12.003.012 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 42 | 6.24 | 262.08 | 0.059744
12.003.013 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | m | 78 | 19.25 | 1501.5 | 0.34228
12.003.014 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 1 | 3.77 | 3.77 | 0.00085942
12.003.015 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 2 | 3.91 | 7.82 | 0.0017827
12.003.016 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 3 | 9.74 | 29.22 | 0.006661
12.003.017 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 20mm | un | 6 | 8.39 | 50.34 | 0.011476
12.003.018 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm | un | 6 | 8.57 | 51.42 | 0.011722
12.004 | PVC Rígido Soldável com Bucha de Latão |  |  |  | 183 | 0.041717
12.004.001 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | un | 12 | 6 | 72 | 0.016413
12.004.002 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" | un | 7 | 6.72 | 47.04 | 0.010723
12.004.003 | Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 20 x 1/2" | un | 4 | 7.25 | 29 | 0.0066109
12.004.004 | Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 3/4" | un | 4 | 8.74 | 34.96 | 0.0079696
12.005 | Louças e Acessórios |  |  |  | 22935.38 | 5.2284
12.005.001 | Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar | un | 2 | 42.64 | 85.28 | 0.019441
12.005.002 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou similar | un | 1 | 32.17 | 32.17 | 0.0073335
12.005.003 | Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar | un | 15 | 50.04 | 750.6 | 0.17111
12.005.004 | Vaso sanitário convencional deca linha ravena, com assento deca ref ap610, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação deca ou similares | un | 6 | 260.51 | 1563.06 | 0.35632
12.005.005 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.60x0.50, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 5 | 638.59 | 3192.95 | 0.72787
12.005.006 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.50, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 2 | 670.99 | 1341.98 | 0.30592
12.005.007 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.50, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 1 | 703.39 | 703.39 | 0.16035
12.005.008 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.50, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 1 | 1252.28 | 1252.28 | 0.28547
12.005.009 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,20x0.50, com 05 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira de pé em aço inox decamatic ou similar, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 1 | 3471.43 | 3471.43 | 0.79135
12.005.010 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 3 | 336 | 1008 | 0.22979
12.005.011 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,x0.50, com 05 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira de pé em aço inox decamatic ou similar, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 1 | 3471.43 | 3471.43 | 0.79135
12.005.012 | Bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,85x0.60, com 01 vaso sanitário (pia de despejo) e 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira de pé em aço inox decamatic ou similar, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 1 | 3471.43 | 3471.43 | 0.79135
12.005.013 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.50, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 1 | 1187.48 | 1187.48 | 0.2707
12.005.014 | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada | un | 1 | 1096.3 | 1096.3 | 0.24991
12.005.015 | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada, sifão PVC e válvula cromada | un | 1 | 307.6 | 307.6 | 0.070121
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 12000.99 | 2.7358
13.001 | Caixas de Passagem |  |  |  | 3056.33 | 0.69673
13.001.001 | Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) - conforme projeto | un | 1 | 193.73 | 193.73 | 0.044163
13.001.002 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m - conforme projeto | un | 10 | 286.26 | 2862.6 | 0.65256
13.002 | PVC Acessórios |  |  |  | 440.54 | 0.10043
13.002.001 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº26, acabamento aluminio, marca Akros ou similar | un | 12 | 33.67 | 404.04 | 0.092106
13.002.002 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 2 | 18.25 | 36.5 | 0.0083206
13.003 | PVC Esgoto |  |  |  | 3824.12 | 0.87175
13.003.001 | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 1 | 20.86 | 20.86 | 0.0047553
13.003.002 | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 6 | 14.03 | 84.18 | 0.01919
13.003.003 | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 25 | 3.74 | 93.5 | 0.021314
13.003.004 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 15 | 3.4 | 51 | 0.011626
13.003.005 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm | un | 4 | 4.5 | 18 | 0.0041033
13.003.006 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm | un | 1 | 8.53 | 8.53 | 0.0019445
13.003.007 | Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 24 | 5 | 120 | 0.027355
13.003.008 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 1 | 16.91 | 16.91 | 0.0038548
13.003.009 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 2 | 23 | 46 | 0.010486
13.003.010 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 10 | 8.45 | 84.5 | 0.019263
13.003.011 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 1 | 12.5 | 12.5 | 0.0028495
13.003.012 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 10 | 9.19 | 91.9 | 0.02095
13.003.013 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 8 | 4 | 32 | 0.0072948
13.003.014 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 3 | 6.48 | 19.44 | 0.0044316
13.003.015 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40 mm | m | 72 | 6.8 | 489.6 | 0.11161
13.003.016 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 50 mm | m | 30 | 8.35 | 250.5 | 0.057104
13.003.017 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75 mm | m | 30 | 15.25 | 457.5 | 0.10429
13.003.018 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm | m | 110 | 17.52 | 1927.2 | 0.43933
13.004 | Unidades de Tratamento |  |  |  | 4680 | 1.0669
13.004.001 | Tanque séptico circular de alvenaria, câmara única, Diâmetro = 1,60m / Profundidade = 2,00m (conforme detalhamento no projeto sanitário) | un | 1 | 1800 | 1800 | 0.41033
13.004.002 | Sumidouro circular de alvenaria, Diâmetro = 1,50m / Profundidade = 2,00m (conforme detalhametno no projeto sanitário) | un | 2 | 1440 | 2880 | 0.65653
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 46941.3 | 10.7008
14.001 | Muro de Fechamento |  |  |  | 29749.66 | 6.7818
14.001.001 | Broca de concreto armado, controle tipo C, fck=13,5 MPa, Ø=25cm (espaçadas a cada 3,00m com 1,50m de profundidade) | m | 65 | 36.84 | 2394.6 | 0.54588
14.001.002 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos (Pilares de 10cm x 15cm espaçados a cada 3,00m) | m2 | 24.2 | 46.96 | 1136.43 | 0.25906
14.001.003 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado (Pilares de 10cm x 15cm espaçados a cada 3,00m) | m3 | 1.98 | 334.08 | 661.47 | 0.15079
14.001.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (Para Pilares: 4Ø6,3mm + Ø5mm c/ 20cm) | kg | 175 | 6.32 | 1106 | 0.25213
14.001.005 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos (Vigas baldrame 10cm x 20cm) | m2 | 26 | 46.96 | 1220.96 | 0.27833
14.001.006 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 2.6 | 334.08 | 868.6 | 0.19801
14.001.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (Para Baldrames e Cintas Superiores: 4Ø6,3mm + Ø5mm c/ 20cm) | kg | 280 | 6.32 | 1769.6 | 0.4034
14.001.008 | Alvenaria de bloco cerâmico (11,5x19x24)cm, e= 0,115m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m2 | 300 | 27.18 | 8154 | 1.8588
14.001.009 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 600 | 3.14 | 1884 | 0.42948
14.001.010 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 600 | 13.99 | 8394 | 1.9135
14.001.011 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 600 | 3.6 | 2160 | 0.4924
14.002 | Grade de Fechamento (48,50m lineares na testada do lote com 1,70m de altura sobre mureta de 0,50m de altura) |  |  |  | 12289.93 | 2.8016
14.002.001 | Grade de ferro padrão escola, altura 1,55 m, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo) a cada 3.00m, barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barra chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais | m | 48.5 | 184.18 | 8932.73 | 2.0363
14.002.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético ref J022, suvinil ou similar, exclusive lixamento | m2 | 82.45 | 11.71 | 965.48 | 0.22009
14.002.003 | Portão em tubo de ferro galvanizado d=1", medindo 4,00x3,00 m, de correr | Un | 1 | 1912.74 | 1912.74 | 0.43603
14.002.004 | Portão em tubo de ferro galvanizado d=1", padrão escolas (1,50m x 2,00m), de abrir | m2 | 3 | 159.66 | 478.98 | 0.10919
14.003 | Calçada em Volta do Prédio |  |  |  | 2644.04 | 0.60274
14.003.001 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm, juntas de madeira. | m2 | 142 | 18.62 | 2644.04 | 0.60274
14.004 | Passeio Público |  |  |  | 2257.67 | 0.51466
14.005 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm, juntas de madeira, 48,5m de comprimento x 2,50m de largura | m2 | 121.25 | 18.62 | 2257.67 | 0.51466
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 438669.61 | 100 | 1155.8842
| Importa o presente orçamento em | 438669.61 |  | (Quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos
e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos.)
Primavera do Leste, 24 de Maio de 2011.

## MÃO DE OBRA (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MÃO DE OBRA
Obra: | UBS JARDIM VENEZA |  |  | Área Construída: | 379.51
Local | Rua Vaticano, Quadra 05, Lote 01, Jardim Veneza. |  |  | Data Base: | Maio/2011
Município | Primavera do Leste - MT |  |  | B.D.I. (%): | 20
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1830.92 | 1.5429
01.001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 379.51 | 1.52 | 576.85 | 0.48612
01.002 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 850 | 850 | 0.7163
01.003 | Ligação provisória de água | un | 1 | 54.93 | 54.93 | 0.04629
01.004 | Ligação provisória de luz e força - instalação mínima | un | 1 | 349.14 | 349.14 | 0.29422
02 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 9067.97 | 7.6417
02.001 | Estacas tipo "broca" |  |  |  | 1416.8 | 1.1939
02.001.001 | Broca de concreto armado, controle tipo C, fck=13,5 MPa, Ø=25cm | m | 154 | 9.2 | 1416.8 | 1.1939
02.002 | Sapatas |  |  |  | 2332.73 | 1.9658
02.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 18.41 | 16.37 | 301.37 | 0.25397
02.002.002 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 60.68 | 9.82 | 595.87 | 0.50214
02.002.003 | Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 577.37 | 1.2 | 692.84 | 0.58386
02.002.003.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 18.41 | 40.34 | 742.65 | 0.62584
02.003 | Vigas Baldrame |  |  |  | 5318.44 | 4.4819
02.003.001 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 01 uso | m2 | 129.68 | 25.36 | 3288.68 | 2.7714
02.003.002 | Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 715 | 1.2 | 858 | 0.72304
02.003.003 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 10.13 | 40.34 | 408.64 | 0.34436
02.003.004 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com tinta asfáltica, com 2 demãos de Neutrol - Vedacit ou similar | m² | 161.68 | 4.72 | 763.12 | 0.64309
03 | ESTRUTURA |  |  |  | 17765.48 | 14.9711
03.001 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 01 uso | m2 | 338.05 | 25.36 | 8572.94 | 7.2245
03.002 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 21.33 | 40.34 | 860.45 | 0.72511
03.003 | Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 2228 | 1.2 | 2673.6 | 2.2531
03.004 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 379.51 | 14.91 | 5658.49 | 4.7685
04 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 8878.25 | 7.4818
04.001 | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m2 | 730 | 9.82 | 7168.6 | 6.041
04.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 155 | 11.03 | 1709.65 | 1.4407
05 | COBERTURA |  |  |  | 1347.54 | 1.1356
05.002 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm | m2 | 390 | 3.29 | 1283.1 | 1.0813
05.003 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm | m | 36 | 1.79 | 64.44 | 0.054304
06 | ESQUADRIAS |  |  |  | 2280.33 | 1.9217
06.001 | Madeira |  |  |  | 1683.36 | 1.4186
06.001.001 | Porta interna de madeira, de abrir, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0.90m x 2.10m (P1) | un | 23 | 70.14 | 1613.22 | 1.3595
06.001.002 | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 1,10m x 2.10m (P4) | un | 1 | 70.14 | 70.14 | 0.059108
06.002 | Metálica |  |  |  | 596.97 | 0.50307
06.002.001 | Janela de correr, comercial, 1ª linha, com grade tipo elo, 150x120x14cm (Larg.xAlt.xEsp.), inclusive puxador e trava (J1) | un | 21 | 18.09 | 379.89 | 0.32014
06.002.002 | Janela maxim-ar, comercial, 1ª linha, com grade tipo elo, 80x60x14 (Larg.xAlt.xEsp.), inclusive puxador e trava (J2) | un | 8 | 18.09 | 144.72 | 0.12196
06.002.003 | Porta de abrir, em chapa de aço nº 18, dobrada tipo calha, 90x210x14 (Larg.xAlt.xEsp.), inclusive dobradiças e fechadura | un | 4 | 18.09 | 72.36 | 0.060978
07 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 17347.64 | 14.619
07.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 1460 | 1.64 | 2394.4 | 2.0178
07.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 1460 | 9.45 | 13797 | 11.6269
07.003 | Revestimento cerâmico para parede, Escurial, linha Tati ou similar, pei-3, dimen. 23 x 34 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | m2 | 1 | 11.92 | 11.92 | 0.010045
07.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, linha white basic matte, Cecrisa ou similar, pei - 4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 96 | 11.92 | 1144.32 | 0.96433
08 | PISOS E RODAPÉS |  |  |  | 4866.97 | 4.1014
08.001 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 347.9 | 9.82 | 3416.37 | 2.879
08.002 | Lastro de concreto simples regularizado para piso, esp. = 8mm | m3 | 27.832 | 52.12 | 1450.6 | 1.2224
09 | PINTURA |  |  |  | 18377.96 | 15.4873
09.001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de massa acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica premium para exteriores | m2 | 587.21 | 9.23 | 5419.94 | 4.5674
09.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica lavável premium | m2 | 1243.1 | 9.23 | 11473.81 | 9.6691
09.003 | Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 91.56 | 8.15 | 746.21 | 0.62884
09.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento | m2 | 98.4 | 7.5 | 738 | 0.62192
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 9308.84 | 7.8446
11.001 | Fios e Cabos |  |  |  | 4689.68 | 3.952
11.001.001 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 4.66 | 93.2 | 0.07854
11.001.002 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm2, 0,6/ 1kv/ 70° | m | 5 | 6.82 | 34.1 | 0.028736
11.001.003 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 50mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 71 | 9.37 | 665.27 | 0.56063
11.001.004 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 12.4 | 12.57 | 155.86 | 0.13134
11.001.005 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 5 | 16.95 | 84.75 | 0.07142
11.001.006 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1420 | 1.08 | 1533.6 | 1.2924
11.001.007 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 790 | 1.31 | 1034.9 | 0.87212
11.001.008 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 680 | 1.6 | 1088 | 0.91687
11.002 | Eletrodutos |  |  |  | 1090.93 | 0.91934
11.002.001 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 500 | 1.25 | 625 | 0.52669
11.002.002 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 30 | 1.61 | 48.3 | 0.040703
11.002.003 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 127.8 | 2.46 | 314.38 | 0.26493
11.002.004 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 3", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 25 | 4.13 | 103.25 | 0.08701
11.003 | Tomadas e Interruptores |  |  |  | 855.88 | 0.72126
11.003.001 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 14 | 3.76 | 52.64 | 0.04436
11.003.002 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" | un | 4 | 4.95 | 19.8 | 0.016686
11.003.003 | Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | un | 11 | 5.87 | 64.57 | 0.054414
11.003.004 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 60 | 4.8 | 288 | 0.2427
11.003.005 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 5 | 8.04 | 40.2 | 0.033877
11.003.006 | Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc | un | 2 | 13.66 | 27.32 | 0.023023
11.003.007 | Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida | un | 13 | 27.95 | 363.35 | 0.3062
11.004 | Luminárias e Acessórios |  |  |  | 907.19 | 0.7645
11.004.001 | Luminária fluorescente tubular, 2 x 40 w / 127 v, completa | un | 34 | 22.73 | 772.82 | 0.65126
11.004.002 | Luminária plafonier tipo drops (tecnolux ref.2385 ou similar), inclusive lâmpada incandescente 100w | un | 9 | 14.93 | 134.37 | 0.11323
11.005 | Disjuntores |  |  |  | 833.06 | 0.70203
11.005.001 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 4 | 4.17 | 16.68 | 0.014056
11.005.002 | Disjuntor termomagnetico monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 5 | 4.1 | 20.5 | 0.017276
11.005.003 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 1 | 4.33 | 4.33 | 0.0036489
11.005.004 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA | un | 1 | 4.33 | 4.33 | 0.0036489
11.005.005 | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 1 | 15.48 | 15.48 | 0.013045
11.005.006 | Disjuntor termomagnetico bipolar 13 A, padrão NEMA (linha branca) | un | 2 | 16.91 | 33.82 | 0.0285
11.005.007 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 13 | 18.94 | 246.22 | 0.20749
11.005.008 | Disjuntor termomagnetico tripolar 15 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar | un | 1 | 21.42 | 21.42 | 0.018051
11.005.009 | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA | un | 2 | 158.2 | 316.4 | 0.26663
11.005.010 | Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 10KA | un | 2 | 76.94 | 153.88 | 0.12968
11.006 | Quadros de Distribuição |  |  |  | 154.5 | 0.1302
11.006.001 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2 | 77.25 | 154.5 | 0.1302
11.007 | Entrada de Energia |  |  |  | 777.6 | 0.65529
11.007.001 | Padrão trifásico, (220V / 127V) para categoria T5, completo, entrada aérea saída subterrânea, instalado em muro ou mureta, conforme norma da REDE CEMAT | un | 1 | 777.6 | 777.6 | 0.65529
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 3390.4 | 2.8571
12.001 | Alimentação |  |  |  | 114.7 | 0.096659
12.001.001 | Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar | un | 1 | 10.52 | 10.52 | 0.0088653
12.001.002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 25 | 2.24 | 56 | 0.047192
12.001.003 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 3 | 1.2 | 3.6 | 0.0030338
12.001.004 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2" | un | 4 | 8.7 | 34.8 | 0.029326
12.001.005 | Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" | un | 1 | 4.78 | 4.78 | 0.0040281
12.001.006 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 4 | 1.25 | 5 | 0.0042135
12.002 | Metais |  |  |  | 963.18 | 0.81168
12.002.001 | Registro gaveta c/canopla cromada, d=40mm (1 1/2"), ref.1509, linha Targa C40, Deca ou similar | un | 6 | 37.4 | 224.4 | 0.1891
12.002.002 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar | un | 10 | 16.53 | 165.3 | 0.1393
12.002.003 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 6 | 20.73 | 124.38 | 0.10482
12.002.004 | Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2") | un | 6 | 74.85 | 449.1 | 0.37846
12.003 | PVC Rígido Soldável |  |  |  | 944.84 | 0.79622
12.003.001 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2" | un | 1 | 2.7 | 2.7 | 0.0022753
12.003.002 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2" | un | 4 | 8.7 | 34.8 | 0.029326
12.003.003 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | un | 20 | 1.2 | 24 | 0.020225
12.003.004 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 12 | 1.25 | 15 | 0.012641
12.003.005 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2" | un | 18 | 2.64 | 47.52 | 0.040046
12.003.006 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 20mm | un | 1 | 1.93 | 1.93 | 0.0016264
12.003.007 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm | un | 1 | 2.41 | 2.41 | 0.0020309
12.003.008 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 13 | 1.17 | 15.21 | 0.012818
12.003.009 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 12 | 1.2 | 14.4 | 0.012135
12.003.010 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 5 | 2.56 | 12.8 | 0.010787
12.003.011 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 48 | 1.84 | 88.32 | 0.074428
12.003.012 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 42 | 2.24 | 94.08 | 0.079282
12.003.013 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | m | 78 | 6.93 | 540.54 | 0.45552
12.003.014 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 1 | 1.35 | 1.35 | 0.0011377
12.003.015 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 2 | 1.4 | 2.8 | 0.0023596
12.003.016 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 3 | 3.5 | 10.5 | 0.0088484
12.003.017 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 20mm | un | 6 | 3.01 | 18.06 | 0.015219
12.003.018 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm | un | 6 | 3.07 | 18.42 | 0.015523
12.004 | PVC Rígido Soldável com Bucha de Latão |  |  |  | 65.79 | 0.055442
12.004.001 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | un | 12 | 2.16 | 25.92 | 0.021843
12.004.002 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" | un | 7 | 2.41 | 16.87 | 0.014216
12.004.003 | Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 20 x 1/2" | un | 4 | 2.61 | 10.44 | 0.0087979
12.004.004 | Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 3/4" | un | 4 | 3.14 | 12.56 | 0.010584
12.005 | Louças e Acessórios |  |  |  | 1301.89 | 1.0971
12.005.004 | Vaso sanitário convencional deca linha ravena, com assento deca ref ap610, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação deca ou similares | un | 6 | 93.78 | 562.68 | 0.47418
12.005.005 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.60x0.50, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 5 | 27.29 | 136.45 | 0.11499
12.005.006 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.50, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 2 | 27.29 | 54.58 | 0.045995
12.005.007 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.50, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 1 | 36.29 | 36.29 | 0.030582
12.005.008 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.50, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 1 | 40.79 | 40.79 | 0.034374
12.005.009 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,20x0.50, com 05 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira de pé em aço inox decamatic ou similar, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 1 | 131.94 | 131.94 | 0.11119
12.005.010 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 3 | 27.29 | 81.87 | 0.068993
12.005.012 | Bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,85x0.60, com 01 vaso sanitário (pia de despejo) e 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira de pé em aço inox decamatic ou similar, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 1 | 131.94 | 131.94 | 0.11119
12.005.013 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.50, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 1 | 36.29 | 36.29 | 0.030582
12.005.014 | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada | un | 1 | 52.77 | 52.77 | 0.04447
12.005.015 | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada, sifão PVC e válvula cromada | un | 1 | 36.29 | 36.29 | 0.030582
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 3883.27 | 3.2725
13.001 | Caixas de Passagem |  |  |  | 778.1 | 0.65571
13.001.001 | Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) - conforme projeto | un | 1 | 51 | 51 | 0.042978
13.001.002 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m - conforme projeto | un | 10 | 72.71 | 727.1 | 0.61273
13.002 | PVC Acessórios |  |  |  | 158.46 | 0.13354
13.002.001 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº26, acabamento aluminio, marca Akros ou similar | un | 12 | 12.11 | 145.32 | 0.12246
13.002.002 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 2 | 6.57 | 13.14 | 0.011073
13.003 | PVC Esgoto |  |  |  | 1374.71 | 1.1585
13.003.001 | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 1 | 7.5 | 7.5 | 0.0063203
13.003.002 | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 6 | 5.04 | 30.24 | 0.025484
13.003.003 | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 25 | 1.34 | 33.5 | 0.028231
13.003.004 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 15 | 1.22 | 18.3 | 0.015422
13.003.005 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm | un | 4 | 1.62 | 6.48 | 0.0054608
13.003.006 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm | un | 1 | 3.06 | 3.06 | 0.0025787
13.003.007 | Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 24 | 1.8 | 43.2 | 0.036405
13.003.008 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 1 | 6.08 | 6.08 | 0.0051237
13.003.009 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 2 | 8.28 | 16.56 | 0.013955
13.003.010 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 10 | 3.04 | 30.4 | 0.025618
13.003.011 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 1 | 4.5 | 4.5 | 0.0037922
13.003.012 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 10 | 3.3 | 33 | 0.027809
13.003.013 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 8 | 1.44 | 11.52 | 0.009708
13.003.014 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 3 | 2.33 | 6.99 | 0.0058905
13.003.015 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40 mm | m | 72 | 2.44 | 175.68 | 0.14805
13.003.016 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 50 mm | m | 30 | 3 | 90 | 0.075844
13.003.017 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75 mm | m | 30 | 5.49 | 164.7 | 0.13879
13.003.018 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm | m | 110 | 6.3 | 693 | 0.584
13.004 | Unidades de Tratamento |  |  |  | 1572 | 1.3247
13.004.001 | Tanque séptico circular de alvenaria, câmara única, Diâmetro = 1,60m / Profundidade = 2,00m (conforme detalhamento no projeto sanitário) | un | 1 | 620 | 620 | 0.52248
13.004.002 | Sumidouro circular de alvenaria, Diâmetro = 1,50m / Profundidade = 2,00m (conforme detalhametno no projeto sanitário) | un | 2 | 476 | 952 | 0.80226
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 20319.4 | 17.1233
14.001 | Muro de Fechamento |  |  |  | 17739.82 | 14.9495
14.001.001 | Broca de concreto armado, controle tipo C, fck=13,5 MPa, Ø=25cm (espaçadas a cada 3,00m com 1,50m de profundidade) | m | 65 | 9.2 | 598 | 0.50394
14.001.002 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos (Pilares de 10cm x 15cm espaçados a cada 3,00m) | m2 | 24.2 | 25.36 | 613.71 | 0.51718
14.001.003 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado (Pilares de 10cm x 15cm espaçados a cada 3,00m) | m3 | 1.98 | 40.34 | 79.87 | 0.067307
14.001.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (Para Pilares: 4Ø6,3mm + Ø5mm c/ 20cm) | kg | 175 | 1.2 | 210 | 0.17697
14.001.005 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos (Vigas baldrame 10cm x 20cm) | m2 | 26 | 25.36 | 659.36 | 0.55565
14.001.006 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 2.6 | 40.34 | 104.88 | 0.088383
14.001.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (Para Baldrames e Cintas Superiores: 4Ø6,3mm + Ø5mm c/ 20cm) | kg | 280 | 1.2 | 336 | 0.28315
14.001.008 | Alvenaria de bloco cerâmico (11,5x19x24)cm, e= 0,115m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m2 | 300 | 9.82 | 2946 | 2.4826
14.001.009 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 600 | 1.64 | 984 | 0.82923
14.001.010 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 600 | 9.45 | 5670 | 4.7782
14.001.011 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 600 | 9.23 | 5538 | 4.6669
14.002 | Grade de Fechamento (48,50m lineares na testada do lote com 1,70m de altura sobre mureta de 0,50m de altura) |  |  |  | 618.37 | 0.52111
14.002.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético ref J022, suvinil ou similar, exclusive lixamento | m2 | 82.45 | 7.5 | 618.37 | 0.52111
14.003 | Calçada em Volta do Prédio |  |  |  | 1057.9 | 0.8915
14.003.001 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm, juntas de madeira. | m2 | 142 | 7.45 | 1057.9 | 0.8915
14.004 | Passeio Público |  |  |  | 903.31 | 0.76123
14.005 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm, juntas de madeira, 48,5m de comprimento x 2,50m de largura | m2 | 121.25 | 7.45 | 903.31 | 0.76123
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 118664.97 | 100
| Importa o presente orçamento em | 118664.97 |  | (Cento e trinta e três mil, quatrocentos e
vinte reais e oitenta e oito centavos.)
Primavera do Leste, 24 de Maio de 2011.

## Plan1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MÃO DE OBRA

## RESUMO
RESUMO
Obra: | Reforma Escola Carlos Drummond de Andrade
Local: | Rod. MT 130 entroncamentodo Gaúcho | Data Base: | Março 2015
Município: | Primavera do Leste - MT
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CUSTO TOTAL (R$) | (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1629.6 | 1.454%
2 | PINTURA | 84808.05 | 75.65%
3 | PORTÕES E GRADES | 10307.41 | 9.194%
4 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO | 15359.39 | 13.7%
CUSTO TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 112104.45 | 100%
____________________________________________
Fernanda Cristine Rabelo Gueno
Engª. Civil - RNP: 100080200-0
Departamento de Engenharia

## CRONOGRAMA
____________________________________________
Fernanda Cristine Rabêlo Gueno
Engº. Civil - RNP: 100080200-0
Departamento de Engenharia